| اللجنة / لجنة الاعتماد البرامجي |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم الجلسة | اليوم | التاريخ | المكان | الوقت |
| 1 | الثلاثاء | 27.10.2026 | مايكروسوفت تيمز | 02:00 |
| أولًا: جدول الأعمال |  |  |  |  |
| - استعراض قرار تشكيل لجنة الاعتماد البرامجي لكلية الحوسبة والمعلوماتية للعام الجامعي 1448 |  |  |  |  |
| - مناقشة مهام لجنة الاعتماد البرامجي لكلية الحوسبة والمعلوماتية للعام الجامعي1448 |  |  |  |  |

| رقم الجلسة | اليوم | التاريخ | المكان | الوقت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | الثلاثاء | 27.10.2026 | مايكروسوفت تيمز | 02:00 |

| ثانيًا: أعضاء التشكيل |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| م | الاسم | المنصب الوظيفي | الصفة في التشكيل | الحضور |
| 1 | د. نهلة بنت سعد القثامي | وكيلة الكلية لشؤون الطالبات | رئيس | حاضر |
| 2 | د.عبير بنت عبدالله راجحي | عضو هيئة تدريس | نائب للرئيس |  |
| 3 | د.سلطان سعيد الشمراني | عضو هيئة تدريس | عضو |  |
| 4 | د. أحمد بن عوض البشري | عضو هيئة تدريس | عضو |  |
| 5 | د.يثرب بنت سعد القحطاني | عضو هيئة تدريس | عضو |  |
| 6 | د.عبدالله محمد البركاتي | عضو هيئة تدريس | عضو |  |
| 7 | د.عمر بن محمد موسى | عضو هيئة تدريس | عضو |  |
| 8 | د.حسن بن سعد القحطاني | عضو هيئة تدريس | عضو |  |
| 9 | أ.فاطمة بنت سلمان الخزعل | عضو هيئة تدريس | عضو |  |

| الموضوع 01 | استعراض قرار تشكيل لجنة الاعتماد البرامجي لكلية الحوسبة والمعلوماتية للعام الجامعي 1448 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| حيثيات الموضوع | بدأ الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة واستعراض قرار التشكل الخاص بلجنة الاعتماد البرامجي للعام الجامعي1448ه أعضاء اللجنة: م; الاسم; الصفة في التشكيل. 1; د. نهلة بنت سعد القثامي; رئيس. 2; د.عبير بنت عبدالله راجحي; نائب الرئيس. 3; د.سلطان سعيد الشمراني; عضو. 4; د. أحمد بن عوض البشري; عضو. 5; د.يثرب بنت سعد القحطاني; عضو. 6; د.عبدالله محمد البركاتي; عضو. 7; د.عمر بن محمد موسى; عضو. 8; د.حسن بن سعد القحطاني; عضو. 9; أ.فاطمة بنت سلمان الخزعل; عضو. 10; هيله عبدالله السويلم; أمينًا. مهام اللجنة: 1.إعداد ومتابعة خطة الاعتماد البرامجي لبرامج الكلية وفق الجداول الزمنية المعتمدة. 2. متابعة وتقييم مدى استيفاء البرامج لمتطلبات الاعتماد، وتحديد نقاط القوة والجوانب وتقييم متابعة التي تحتاج إلى تحسين، وإعداد ومتابعة خطط المعالجة والتحسين المرتبطة بمتطلبات الاعتماد. 3.إعداد ومراجعة تقارير الدراسة الذاتية للبرامج الأكاديمية، والتأكد من تكاملها واتساق محتواها قبل رفعها للجهات المختصة. 4.مراجعة توصيفات البرامج وتقاريرها السنوية. 5. مراجعة مؤشرات الأداء الرئيسة والمقارنات المرجعية وتحليل نتائجها وإدراجها ضمن متطلبات وملفات الاعتماد البرامجي. 6. تحديد وجمع ومراجعة الأدلة والشواهد اللازمة للاعتماد البرامجي، وتنظيمها وأرشفتها، وترجمة ما يلزم منها إلى اللغة الإنجليزية. 7.الإعداد والتنسيق لزيارات واجتماعات جهات وهيئات الاعتماد، وتجهيز المتطلبات والوثائق اللازمة والمشاركة في اللقاءات ذات العلاقة. 8.الاستعانة بمن تراه اللجنة في تنفيذ اختصاصها ومهامها. |
| التوصية / القرار | الاطلاع على قرار تشكيل لجنة الاعتماد البرامجي ومهامها، والبدء في تنفيذ أعمالها. |  |  |  |
| المستند | قرار تشكيل لجنة الاعتماد البرامجي للعام الجامعي 1448هـ. |  |  |  |
| المرفقات | قرار تشكيل لجنة الاعتماد البرامجي |  |  |  |
| الإجراء المطلوب | للعلم والإحاطة. |  |  |  |
| تصويت الأعضاء | الاسم | موافق | غير موافق | ملاحظات |
|  | د. نهلة بنت سعد القثامي |  |  |  |
|  | د.عبير بنت عبدالله راجحي |  |  |  |
|  | د.سلطان سعيد الشمراني |  |  |  |
|  | د. أحمد بن عوض البشري |  |  |  |
|  | د.يثرب بنت سعد القحطاني |  |  |  |
|  | د.عبدالله محمد البركاتي |  |  |  |
|  | د.عمر بن محمد موسى |  |  |  |
|  | د.حسن بن سعد القحطاني |  |  |  |
|  | أ.فاطمة بنت سلمان الخزعل |  |  |  |
| استضافة | الاسم |  | الصفة |  |
|  | د.نورا البركاتي |  |  |  |

| الموضوع 02 | مناقشة آلية عمل لجنة الاعتماد البرامجي للعام الجامعي1448 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| حيثيات الموضوع | ناقشت اللجنة آلية عمل وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة خلال العام الجامعي 1448ه بحيث يكون العمل على اعتماد ثلاثة برامج في قسم علوم الحاسب(بكالوريوس علوم الحاسب، بكالوريوس علوم البيانات، ماجستير علوم البيانات) كما ناقشت اللجنة آلية جمع الأدلة لكل برنامج والمدة المقترحة لإنجاز العمل .وماهي مراحل الاعتماد/ - توفير البنية الأساسية - مراجعة البرنامج الأكاديمي وتقويمه مثل(نواتج التعلم ومدى اتساقها مع الإطار الوطني للمؤهلات، نواتج التعلم المقرر ) - إعداد الأدلة وتنظيمها في مستودع مُرمز ووضع خطة لاستكمال الناقص - ترتيب المراجعة كما تطرقت اللجنة للخطة العامة للجنة والتي تتضمن ثلاث مراحل : المرحلة الأولى: تقييم جاهزية البرنامج وفحص الأدلة . المرحلة الثانية: إعداد الدراسة الذاتية واستكمال ملف الأدلة. المرحلة الثالثة: المراجعة النهائية بحيث تكون هذه المراحل موزعة على الأسابيع الدراسية وموزعة على أعضاء اللجنة لإنجاز المهام كالتالي: أولاً: توزيع المهام على أعضاء اللجنة - د. نهلة القثامي: رئاسة اللجنة ومتابعة التنفيذ، ومراجعة كفاية أدلة المحكات الأساسية. - د. عبير راجحي: متابعة تحديث وثائق الجودة ورفعها (توصيفات البرامج والمقررات، التقارير السنوية وتقارير المقررات، مؤشرات الأداء). - أ. فاطمة الخزعل: المراجعة الأسبوعية للأدلة، وإرسال رسالة المتابعة الأسبوعية كل خميس. - د. سلطان الشمراني: المعيار الأول – رسالة البرنامج وأهدافه (1-1). - د. أحمد البشري: نواتج التعلم والمنهج الدراسي (2-1، 2-2). - د. يثرب القحطاني: جودة التدريس وتقييم الطلاب (2-3). - د. عبدالله البركاتي: المعيار الثالث – الطلاب، إضافة إلى ترميز الأدلة وفهرستها. - د. عمر موسى: المعيار الرابع – هيئة التدريس، وضمان الجودة (1-2). - د. حسن القحطاني: المعيار الخامس – مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات، والمعيار السادس لبرنامج الماجستير. ثانياً: آلية جمع الأدلة وفحصها 1. البحث عن الدليل في «سجل الأدلة» بملف العمل. 2. إن لم يوجد، يُبحث عنه في الأدلة السابقة (ملفات قسم تقنية المعلومات، وملفات متطلبات الاعتماد المُعدّة جزئياً للبرامج في المرحلة السابقة). 3. فحص الدليل وتحديثه وفق النموذج الموحد (اسم الجامعة، الشعار، اسم البرنامج)، ثم رفعه في «مستودع الأدلة» وإضافته إلى سجل الأدلة. 4. يتولى د. عبدالله البركاتي ترميز الأدلة من السجل. 5. إذا لم يتوفر الدليل يُتواصل مع أ. فاطمة الخزعل، ثم يُسجّل «غير متوفر» مع تحديد نوع الفجوة والإجراء المطلوب. 6. يُفحص كل دليل وفق خمسة بنود (التوفر، والاعتماد، والحداثة، والارتباط بالمحك، وإثبات التطبيق)، ويُصنَّف حسب حالته، ويُحدَّد نوع الفجوة (توثيق أو تطبيق). ثالثاً: الجدول الزمني والمتابعة - مدة المرحلة الأولى ثمانية أسابيع تبدأ من 25 أكتوبر 2026م. - جمع الأدلة وفحصها من الأسبوع الثاني حتى نهاية الأسبوع السادس (الخميس 3 ديسمبر 2026م). - متابعة الإنجاز أسبوعياً عبر ملف العمل ورسالة المتابعة كل خميس، دون اجتماع أسبوعي. - تُعقد اجتماعات اللجنة في الأسبوع الرابع (منتصف الخطة)، والأسبوع السابع (مناقشة الفجوات). |  |  |  |
| التوصية / القرار | اعتماد الخطة العامة للجنة والخطة التنفيذية للمرحلة الأولى، وتوزيع المهام، وآلية جمع الأدلة وفحصها، وبدء الأعضاء في التنفيذ اعتباراً من الأسبوع الثاني. |  |  |  |
| المستند | خطة عمل لجنة الاعتماد البرامجي – المرحلة الأولى (ملف العمل). |  |  |  |
| المرفقات | عرض اجتماع الانطلاق، ملف العمل، معايير الاعتماد البرامجي لبرامج البكالوريوس، معايير اعتماد برامج الدراسات العليا (الماجستير). |  |  |  |
| الإجراء المطلوب | يجمع كل عضو أدلة المعيار المكلف به ويفحصها ويسجلها في ملف العمل حتى نهاية الأسبوع السادس (3 ديسمبر 2026م). |  |  |  |
| تصويت الأعضاء | الاسم | موافق | غير موافق | ملاحظات |
|  | د. نهلة بنت سعد القثامي |  |  |  |
|  | د.عبير بنت عبدالله راجحي |  |  |  |
|  | د.سلطان سعيد الشمراني |  |  |  |
|  | د. أحمد بن عوض البشري |  |  |  |
|  | د.يثرب بنت سعد القحطاني |  |  |  |
|  | د.عبدالله محمد البركاتي |  |  |  |
|  | د.عمر بن محمد موسى |  |  |  |
|  | د.حسن بن سعد القحطاني |  |  |  |
|  | أ.فاطمة بنت سلمان الخزعل |  |  |  |
| استضافة | الاسم |  | الصفة |  |
|  | د.نورا البركاتي |  |  |  |

| م | الاسم | التوقيع | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | د. نهلة بنت سعد القثامي |  |  |
| 2 | د.عبير بنت عبدالله راجحي |  |  |
| 3 | د.سلطان سعيد الشمراني |  |  |
| 4 | د. أحمد بن عوض البشري |  |  |
| 5 | د.يثرب بنت سعد القحطاني |  |  |
| 6 | د.عبدالله محمد البركاتي |  |  |
| 7 | د.عمر بن محمد موسى |  |  |
| 8 | د.حسن بن سعد القحطاني |  |  |
| 9 | أ.فاطمة بنت سلمان الخزعل |  |  |
| خامسا: توجيه صاحب الصلاحية |  |  |  |
| ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... |  |  |  |