## الخطة واللجنة
خطة المرحلة الأولى للاعتماد البرامجي: التحقق من الأدلة وتحديد الفجوات
الهدف: التحقق من وجود أدلة كل معيار وجودتها في البرنامجين، وتحديد الفجوات وخطة معالجتها خلال 6 أسابيع.
البرنامج الأول | بكالوريوس علوم البيانات
البرنامج الثاني | بكالوريوس علوم الحاسب
① الخطة الزمنية
الأسبوع | العمل | المسؤول | المخرج | تم ✓
1 | اجتماع الانطلاق: شرح الدليل وطريقة التقييم، توزيع المهام، إنشاء مجلد الأدلة (مجلد لكل برنامج ← لكل معيار)، وتقييم 3 أدلة معاً لتوحيد الحكم | رئيس اللجنة + المنسق | توزيع معتمد + مجلد أدلة جاهز
2 – 3 | جمع الأدلة للبرنامجين معاً وتعبئة "حالة الدليل" و"سبب النقص" في ورقتي الفحص، ومخاطبة الجهات المساندة للأدلة المؤسسية | كل عضو في معاييره | ورقتا الفحص معبأتان
4 | مراجعة متقاطعة: يراجع كل عضو عمل زميله في البرنامج الآخر، ويراجع الرئيس المعايير الأساسية ★ | الأعضاء + رئيس اللجنة | نتائج مراجَعة ومعتمدة
5 | كتابة الإجراء المطلوب والموعد لكل دليل ناقص، وتمييز الفجوات المشتركة بين البرنامجين لمعالجتها مرة واحدة | كل عضو في معاييره | خطة معالجة الفجوات
6 | إعداد تقرير الجاهزية من ورقة الملخص وعرضه على مجلس القسم/الكلية لاعتماد خطة المعالجة | رئيس اللجنة + المنسق | تقرير جاهزية معتمد
اجتماع متابعة أسبوعي قصير (45 دقيقة) يراجع ورقة الملخص والعوائق.
② توزيع اللجنة (اكتب الأسماء في الخلايا الصفراء)
م | الاسم | الدور | المعايير المكلّف بها | عدد الأدلة
1 | عضو 1 | رئيس اللجنة | محور جودة التدريس وتقييم الطالب (2-3) للبرنامجين + مراجعة المعايير الأساسية ★ | 50
2 | عضو 2 | منسق اللجنة (مسؤول الأدلة والملخص) | مجال مصادر التعلم والمرافق (5) للبرنامجين + تنظيم مجلد الأدلة | 38
3 | عضو 3 | عضو | مجال إدارة البرنامج وضمان الجودة (1) – البرنامج الأول | 52
4 | عضو 4 | عضو | مجال إدارة البرنامج وضمان الجودة (1) – البرنامج الثاني | 52
5 | عضو 5 | عضو | نواتج التعلم والمنهج الدراسي (2-1، 2-2) – البرنامج الأول | 50
6 | عضو 6 | عضو | نواتج التعلم والمنهج الدراسي (2-1، 2-2) – البرنامج الثاني | 50
7 | عضو 7 | عضو | مجالا الطالب (3) وهيئة التدريس (4) – البرنامج الأول | 58
8 | عضو 8 | عضو | مجالا الطالب (3) وهيئة التدريس (4) – البرنامج الثاني | 58
المراجعة المتقاطعة (الأسبوع 4): العضو 3 ↔ 4، العضو 5 ↔ 6، العضو 7 ↔ 8، ويراجع الرئيس عمل المنسق، ويراجع العضوان 5 و6 عمل الرئيس.
③ طريقة التقييم (لكل دليل خانتان فقط)
الخانة | الاختيارات
حالة الدليل | متوفر ومكتمل • متوفر ويحتاج تحسين • غير متوفر
سبب النقص (إن وُجد) | غير معتمد • غير محدّث • لا يغطي المعيار كاملاً • لا يثبت التطبيق الفعلي • لا توجد نتائج وتحسين
الدليل "المكتمل" | هو الدليل المعتمد رسمياً، المحدَّث، الذي يغطي المعيار كاملاً، ويثبت التطبيق الفعلي، ويتضمن نتائج وتحسيناً مبنياً عليها
الأولوية (تلقائية) | عالية: إذا كان الدليل غير متوفر أو كان المعيار أساسياً ★ • متوسطة: بقية الأدلة التي تحتاج تحسيناً
المعايير الأساسية ★ | 15 معياراً مظللة بالأصفر في ورقتي الفحص – نبدأ بها لأنها تؤثر مباشرة في قرار الاعتماد

## الملخص
ملخص الجاهزية (يتحدث تلقائياً)
نسبة الاكتمال = الأدلة المتوفرة والمكتملة ÷ إجمالي الأدلة. استخدم الفلتر في ورقة الفحص على عمود "حالة الدليل" لعرض الفجوات.
بكالوريوس علوم البيانات
المجال | عدد الأدلة | مكتمل | يحتاج تحسين | غير متوفر | لم يُقيَّم بعد | نسبة الاكتمال | فجوات عالية الأولوية
1. إدارة البرنامج وضمان جودته | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0% | 0
2. التعليم والتعلم | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0% | 0
3. الطالب | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0% | 0
4. هيئة التدريس | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0
5. مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% | 0
المعايير الأساسية ★ (15) | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0% | 0
الإجمالي | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0% | 0
بكالوريوس علوم الحاسب
المجال | عدد الأدلة | مكتمل | يحتاج تحسين | غير متوفر | لم يُقيَّم بعد | نسبة الاكتمال | فجوات عالية الأولوية
1. إدارة البرنامج وضمان جودته | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0% | 0
2. التعليم والتعلم | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0% | 0
3. الطالب | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0% | 0
4. هيئة التدريس | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0% | 0
5. مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% | 0
المعايير الأساسية ★ (15) | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0% | 0
الإجمالي | 204 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0% | 0
أكثر أسباب النقص
سبب النقص | بكالوريوس علوم البيانات | بكالوريوس علوم الحاسب
غير معتمد | 0 | 0
غير محدّث | 0 | 0
لا يغطي المعيار كاملاً | 0 | 0
لا يثبت التطبيق الفعلي | 0 | 0
لا توجد نتائج وتحسين | 0 | 0

## فحص-البرنامج1
فحص الأدلة – بكالوريوس علوم البيانات
عبّئ الخلايا الصفراء فقط: اختر حالة الدليل، وإن كان ناقصاً اختر السبب واكتب الإجراء والموعد. الصفوف المظللة = معايير أساسية ★
الرمز | نص المعيار | أساسي | الدليل / الشاهد المقترح | المسؤول | حالة الدليل | سبب النقص | الأولوية | الإجراء المطلوب | الموعد | رابط / مسار الدليل | ملاحظات
1-1-1 | تتسق رسالة البرنامج وأهدافه مع رسالة المؤسسة/الكلية وتوجّه جميع عملياته وأنشطته. |  | مصفوفة اتساق رسالة وأهداف البرنامج مع رسالة وأهداف الجامعة والكلية. | عضو 3
1-1-1 |  |  | إعلان رسالة وأهداف البرنامج على الموقع الإلكتروني للبرنامج. | عضو 3
1-1-1 |  |  | الخطة التشغيلية للبرنامج وتقاريرها وتشمل البحث العلمي وخدمة المجتمع. | عضو 3
1-1-1 |  |  | تقرير استطلاع رأي المستفيدين حول وضوح ونشر الرسالة والأهداف. | عضو 3
2-1-1 | يتوفر لدى البرنامج العدد الكافي من الكوادر المؤهلة للقيام بالمهام الإدارية والمهنية والفنية، ولهم مهام وصلاحيات محددة. | ★ | قاعدة بيانات محدثة لأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج والإداريين والفنيين. | عضو 3
2-1-1 |  | ★ | السير الذاتية لأعضاء هيئة التدريس، وقيادات البرنامج، والإداريين، والفنيين. | عضو 3
2-1-1 |  | ★ | نماذج من تشكيلات اللجان بالبرنامج محددة المهام. | عضو 3
2-1-1 |  | ★ | معايير اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية. | عضو 3
2-1-1 |  | ★ | استبانة تقييم القيادات الأكاديمية والإدارية بالبرنامج. | عضو 3
3-1-1 | يتوفر للبرنامج منظومة تحفيزية وبيئة أكاديمية داعمة. |  | دليل جوائز التميز بالكلية/الجامعة. | عضو 3
3-1-1 |  |  | نماذج من شهادات (تميز/تقدير) منسوبي البرنامج والإداريين والفنيين. | عضو 3
3-1-1 |  |  | قائمة بالمرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية للبرنامج. | عضو 3
3-1-1 |  |  | قائمة بالمرافق والتجهيزات الخاصة بالأنشطة اللاصفية بالبرنامج. | عضو 3
3-1-1 |  |  | تقييمات أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين والطلاب للمناخ التنظيمي والبيئة الأكاديمية. | عضو 3
4-1-1 | يتم القياس المستمر لمؤشرات أداء البرنامج الرئيسة، وتُتخذ الإجراءات اللازمة للتحسين. |  | تقرير مؤشرات الأداء الرئيسة للبرنامج. | عضو 3
4-1-1 |  |  | تقرير إنجاز الخطة التشغيلية للبرنامج مع خطة التحسين. | عضو 3
5-1-1 | يوثّق البرنامج وينشر السياسات والحقوق والواجبات الخاصة بمنسوبيه بصورة معلنة، ويطبق آليات تضمن النزاهة والعدالة والمساواة في جميع ممارساته الأكاديمية والإدارية بين شطري الطلاب والطالبات والفروع (إن وجدت). |  | لوحة/دليل موضح فيه السياسات والحقوق والواجبات وتكون معلنة. | عضو 3
5-1-1 |  |  | استطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس والطلبة عن تطبيق إدارة البرنامج لآليات النزاهة والعدالة والمساواة. | عضو 3
5-1-1 |  |  | الشواهد على مدى تكافؤ الإمكانيات المادية والبشرية بين شطري الطالب والطالبات. | عضو 3
5-1-1 |  |  | تشكيل اللجان والمجالس العاملة بالقسم بما يتضمن إشراك الجنسين والفروع (إن وجدت)، وكذا تمويل الأبحاث والمشاريع وحضور المؤتمرات. | عضو 3
6-1-1 | تستفيد إدارة البرنامج من آراء المختصين والخبراء في تشكيل لجنة استشارية متنوعة الأعضاء وموضحة المهام، وتخصص البرنامج في تقييم وتطوير وتحسين أدائه. |  | قرار تشكيل اللجنة الاستشارية للبرنامج المتنوعة الأعضاء والموضح مهامها. | عضو 3
6-1-1 |  |  | نماذج من محاضر اللجنة الاستشارية للبرنامج متضمنة التوصيات وخطط تفعيلها. | عضو 3
6-1-1 |  |  | تقرير استطلاع رأي جهات التوظيف حول الخريجين وتوصيات وخطط التحسين. | عضو 3
6-1-1 |  |  | محاضر مجلس القسم متضمنة مناقشة توصيات اللجنة الاستشارية واستطلاع رأي جهات التوظيف وأي مقترحات تطوير من خبراء التخصص. | عضو 3
7-1-1 | تتيح إدارة البرنامج معلومات موثوقة ومحدّثة تُبرز إنجازات البرنامج بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين. |  | الدليل التعريفي للبرنامج. | عضو 3
7-1-1 |  |  | الموقع الإلكتروني للبرنامج متضمناً توصيف البرنامج والمقررات الدراسية وأنشطته وإنجازاته محدّثاً. | عضو 3
7-1-1 |  |  | أنشطة لجنة خدمة المجتمع للتعريف بالبرنامج وإمكاناته والخدمات التي يقدمها للمجتمع. | عضو 3
7-1-1 |  |  | نماذج من إعلانات ولقاءات التعريف بالبرنامج مع المستفيدين. | عضو 3
7-1-1 |  |  | نتائج استطلاع رأي المستفيدين حول إتاحة المعلومات الخاصة بالبرنامج. | عضو 3
8-1-1 | تلتزم إدارة البرنامج بتفعيل قيم الأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية وقواعد الممارسات الأخلاقية والسلوك القويم في جميع المجالات والأنشطة الأكاديمية والبحثية والإدارية والخدمية. | ★ | السياسات والإجراءات الموثقة التي يطبقها البرنامج بشأن عمليات الاقتباس والملكية الفكرية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس. | عضو 3
8-1-1 |  | ★ | دليل الإطار الأخلاقي للطلبة ومنسوبي الجامعة. | عضو 3
8-1-1 |  | ★ | دليل أخلاقيات البحث العلمي. | عضو 3
8-1-1 |  | ★ | قائمة بالدورات التدريبية المتعلقة بقيم الأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية وقواعد الممارسات الأخلاقية. | عضو 3
8-1-1 |  | ★ | نماذج من تعميمات رئيس القسم على ضرورة الالتزام بقيم الأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية. | عضو 3
8-1-1 |  | ★ | عينات من تقارير فحص الاستلال العلمي لأعمال الطلبة. | عضو 3
9-1-1 | تتبنى إدارة البرنامج آلية واضحة وإجراءات معتمدة من قِبل المؤسسة/الكلية للشكاوى والتظلم والقضايا التأديبية. |  | سياسات وآليات الشكاوى والتظلم المعتمدة سواء للطالب أو أعضاء هيئة التدريس. | عضو 3
9-1-1 |  |  | نماذج من محاضر الرفع بالشكاوى والتظلمات وقرارات الرد عليها. | عضو 3
9-1-1 |  |  | نماذج من قرارات لجان التأديب. | عضو 3
9-1-1 |  |  | استطلاعات رأي المستفيدين حول عدالة التعامل مع الشكاوى والتظلمات. | عضو 3
1-2-1 | تتبنى إدارة البرنامج نظاماً إدارياً كاملاً ومعلناً لضمان الجودة، ينسجم مع نظام الجودة المؤسسي. |  | دليل ضمان الجودة بالبرنامج. | عضو 3
1-2-1 |  |  | دليل ضمان الجودة بالجامعة. | عضو 3
1-2-1 |  |  | الهيكل التنظيمي الموثق والمعلن للبرنامج متضمناً اللجان العاملة به. | عضو 3
1-2-1 |  |  | قرارات تشكيل لجان الجودة بالبرنامج. | عضو 3
2-2-1 | يقوم البرنامج بتحليل مؤشرات الأداء الرئيسة وبيانات التقويم سنوياً، ويُستفاد منها في عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرارات. | ★ | تقارير قياس مؤشرات الأداء الرئيسة وتشمل المقارنات المرجعية. | عضو 3
2-2-1 |  | ★ | مناقشة تقارير قياس مؤشرات الأداء في مجلس القسم والخطط التحسينية والقرارات المبنية عليها. | عضو 3
2-2-1 |  | ★ | معايير البرنامج/المؤسسة لاختيار جهات المقارنة المرجعية. | عضو 3
3-2-1 | يُجري البرنامج تقويماً دورياً شاملاً ووفق خطة للتحسين ويتابع تنفيذها. |  | سياسات إجراء التقويم الدوري الشامل للبرنامج. | عضو 3
3-2-1 |  |  | تشكيلات لجان تنفيذ عمليات التقويم الدوري الشامل للبرنامج. | عضو 3
3-2-1 |  |  | تقارير التقويم الدوري الشامل للبرنامج مع الخطط التحسينية. | عضو 3
3-2-1 |  |  | مناقشة نتائج عملية التقويم الشامل في مجلس القسم. | عضو 3
3-2-1 |  |  | تقرير الدراسة الذاتية السابقة (إن وجد). | عضو 3
3-2-1 |  |  | تقارير متابعة الخطط التحسينية للبرنامج. | عضو 3
1-1-2 | تُحدَّد نواتج تعلم البرنامج المستهدفة وتتواءم مع خصائص الخريجين على المستوى المؤسسي، ويتم اعتمادها من مجلس القسم والكلية ومراجعتها دورياً. |  | توصيف البرنامج (يشمل نواتج تعلم البرنامج) معتمد من مجلس القسم والكلية. | عضو 5
1-1-2 |  |  | الدليل الإجرائي لصياغة وقياس نواتج التعلم على مستوى البرنامج / المؤسسة. | عضو 5
1-1-2 |  |  | مصفوفة الاتساق بين نواتج تعلم البرنامج والمعايير الأكاديمية التخصصية (الاختبارات المعيارية – جاهزية أو ما يكافئها). | عضو 5
1-1-2 |  |  | مصفوفة الاتساق بين نواتج تعلم البرنامج ورسالته. | عضو 5
1-1-2 |  |  | مصفوفة الاتساق بين نواتج تعلم البرنامج وخصائص خريجي الجامعة. | عضو 5
1-1-2 |  |  | استطلاعات رأي الطلاب والخريجين وجهات التوظيف حول مدى وضوح نواتج التعلم. | عضو 5
1-1-2 |  |  | تقارير اللجان المعنية التي تفيد مراجعة نواتج التعلم. | عضو 5
1-1-2 |  |  | عينة من وسائل إعلان نواتج التعلم مثل الموقع الإلكتروني للبرنامج وكتيب البرنامج. | عضو 5
1-1-2 |  |  | سياسات إجراء التقويم الدوري الشامل للبرنامج (وتشمل السياسات والإجراءات المعتمدة للمراجعة الدورية لنواتج تعلم البرنامج). | عضو 5
1-1-2 |  |  | تقرير توافق نواتج تعلم البرنامج مع الإطار الوطني للمؤهلات (نموذج الاتساق مع الإطار الوطني للمؤهلات). | عضو 5
2-1-2 | تتوافق نواتج التعلم مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات والمعايير التخصصية ومتطلبات سوق العمل. | ★ | مصفوفة الاتساق بين نواتج تعلم البرنامج والمعايير التخصصية. | عضو 5
2-1-2 |  | ★ | تقارير استطلاعات رأي جهات التوظيف حول توافق نواتج التعلم مع متطلبات سوق العمل. | عضو 5
2-1-2 |  | ★ | نماذج من محاضر لجان ومجلس القسم لمناقشة توافق خصائص الخريجين ونواتج التعلم مع متطلبات سوق العمل. | عضو 5
3-1-2 | يحدد البرنامج نواتج تعلم للمسارات المختلفة (إن وجدت). |  | توصيف البرنامج (يشمل نواتج تعلم المسارات المختلفة بالبرنامج إن وجدت) معتمد من مجلس القسم والكلية. | عضو 5
3-1-2 |  |  | مصفوفة الاتساق بين نواتج التعلم المحددة بالمسارات المختلفة (إن وجدت) وخصائص خريجي الجامعة. | عضو 5
3-1-2 |  |  | استطلاعات الرأي المتعلقة بإشراك المستفيدين في تحديد نواتج التعلم في المسارات المختلفة. | عضو 5
3-1-2 |  |  | تقرير استطلاعات الرأي حول رضا المستفيدين عن مدى وضوح نواتج التعلم في المسارات المحددة بالبرنامج. | عضو 5
4-1-2 | يطبق البرنامج آليات وأدوات مناسبة لقياس نواتج التعلم والتحقق من استيفائها وفق مستويات أداء وخطط تقييم محددة. | ★ | الدليل الإجرائي لصياغة وقياس نواتج التعلم على مستوى البرنامج / المؤسسة. | عضو 5
4-1-2 |  | ★ | خطة قياس نواتج تعلم البرنامج. | عضو 5
4-1-2 |  | ★ | تقرير البرنامج لآخر عامين موضحاً به تقييم نواتج التعلم وخطط التحسين المرتبطة بتقييم نواتج التعلم. | عضو 5
4-1-2 |  | ★ | تقارير قياس نواتج تعلم البرنامج والخطة التحسينية. | عضو 5
5-1-2 | يتبنى البرنامج استراتيجيات واضحة ومعتمدة للتعليم والتعلم والتقييم تحقق فلسفته التعليمية وتكفل تحقيق نواتج التعلم في البرنامج. |  | توصيف البرنامج (يشمل استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق تقويم نواتج التعلم للبرنامج) معتمد من مجلس القسم والكلية. | عضو 5
5-1-2 |  |  | نماذج من تقارير المقررات والبرنامج تظهر الخطط التطويرية بها والمبنية على نتائج تقييم تحقق نواتج التعلم. | عضو 5
5-1-2 |  |  | الدورات التدريبية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس حول استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم. | عضو 5
5-1-2 |  |  | استطلاع رأي الطلاب حول استراتيجيات التعليم والتعلم وأساليب التقييم. | عضو 5
1-2-2 | يراعي المنهج الدراسي تحقيق أهداف البرنامج ونواتجه التعليمية والتطورات العلمية والتقنية والمهنية في مجال التخصص، ويُراجع بصورة دورية. | ★ | الدليل الإجرائي لاستحداث وتطوير البرامج والخطط الدراسية. | عضو 5
1-2-2 |  | ★ | توصيف البرنامج (يشمل مصفوفة الربط بين كل من نواتج تعلم البرنامج والمقررات) معتمد من مجلس القسم والكلية. | عضو 5
1-2-2 |  | ★ | توصيفات المقررات موضحاً بها أحدث الكتب والمراجع المقررة في مجال التخصص. | عضو 5
1-2-2 |  | ★ | محاضر اجتماع اللجنة الاستشارية واللجان المعنية ومجلس القسم التي ناقشت تطوير الخطة الدراسية. | عضو 5
1-2-2 |  | ★ | استطلاعات رأي الخريجين وأرباب العمل حول مواكبة نواتج تعلم البرنامج للتطورات العلمية والتقنية والمهنية. | عضو 5
1-2-2 |  | ★ | نماذج من محاضر مراجعة توصيف البرنامج وتوصيف المقررات متضمنة التطورات التي تم إقرارها. | عضو 5
2-2-2 | تحقق الخطة الدراسية التوازن بين المتطلبات العامة ومتطلبات التخصص، وبين الجوانب النظرية والتطبيقية، كما تراعي التتابع والتكامل بين المقررات الدراسية. | ★ | مصفوفة التوازن بين المتطلبات العامة (الكلية) ومتطلبات التخصص في الخطة الدراسية للبرنامج. | عضو 5
2-2-2 |  | ★ | مصفوفة التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية في الخطة الدراسية للبرنامج وفق المقارنة المرجعية الخارجية. | عضو 5
2-2-2 |  | ★ | محاضر اجتماع اللجنة الاستشارية واللجان المعنية ومجلس القسم التي ناقشت تطوير الخطة الدراسية. | عضو 5
2-2-2 |  | ★ | تقييم مراجع مستقل حول التوازن والتتابع والتكامل في الخطة الدراسية للبرنامج. | عضو 5
3-2-2 | يراعى في بناء الخطة الدراسية للبرنامج تحديد متطلبات نقاط الخروج (إن وجدت) طبقاً للممارسات العالمية والبرامج المناظرة. |  | تقرير مختصر معتمد يوضح نسب التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية في خطة البرنامج. | عضو 5
3-2-2 |  |  | دليل البرنامج موضحاً به مسارات البرنامج ونقاط التخرج. | عضو 5
3-2-2 |  |  | المقارنات المرجعية التي تم الاستناد عليها في بناء نقاط الخروج. | عضو 5
3-2-2 |  |  | توصيف البرنامج موضحاً به نقاط الخروج (إن وجدت). | عضو 5
4-2-2 | ترتبط نواتج التعلم بالمقررات بنواتج التعلم بالبرنامج (مصفوفة توزيع نواتج تعلم البرنامج على المقررات). |  | توصيف البرنامج (يشمل مصفوفة الربط بين كل من نواتج تعلم البرنامج والمقررات) معتمد من مجلس القسم والكلية. | عضو 5
4-2-2 |  |  | توصيف الخبرة الميدانية (إن وجد). | عضو 5
4-2-2 |  |  | دليل التدريب الميداني/التعاوني (إن وجد). | عضو 5
4-2-2 |  |  | توصيف البرنامج المعتمد (جزئية استراتيجيات التدريس وطرق التقويم) مع آراء المحكمين له (إن وجدت) حول توافق ومناسبة استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم. | عضو 5
5-2-2 | تتنوع استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم في البرنامج بما يتناسب مع طبيعته ومستواه وتتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة على مستوى البرنامج والمقررات. |  | نماذج من محاضر اللجان الاستشارية التي ناقشت توافق ومناسبة استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم. | عضو 5
5-2-2 |  |  | تقرير استطلاع رأي الطلبة والخريجين حول استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم. | عضو 5
6-2-2 | يتحقق البرنامج من فاعلية التدريب الميداني وجودة الإشراف عليه، ويتابع البرنامج قدرته على تحقيق المخرجات الموكلة إليه بآليات محددة. |  | نماذج من توزيع الطالب وهيئة التدريس على التدريب الميداني. | عضو 5
6-2-2 |  |  | نماذج من تقارير التدريب الميداني. | عضو 5
6-2-2 |  |  | استطلاعات وتقارير رضا الطلاب وهيئة التدريس عن أنشطة التدريب الميداني. | عضو 5
7-2-2 | يتأكد البرنامج من تطبيق موحد للخطة الدراسية وتوصيف البرنامج والمقررات التي تُقدم في أكثر من موقع (أقسام الطلاب والطالبات وفي الفروع المختلفة). | ★ | أدلة تثبت التطبيق الموحد (مثل التعميمات والتقارير) في الشطرين والفروع للخطة الدراسية وتوصيف البرنامج والمقررات والاختبارات. | عضو 5
7-2-2 |  | ★ | نماذج من تقارير المقررات والبرنامج موضحاً بها توحيد الخطة بين البنين والبنات والفروع المختلفة. | عضو 5
1-3-2 | يتحقق البرنامج من فعالية استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم الواردة في توصيفات البرنامج والمقررات، ومدى التزام هيئة التدريس بها من خلال آليات محددة. | ★ | التعاميم الواردة من إدارة البرنامج بضرورة الالتزام باستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم الواردة في توصيفات البرنامج والمقررات. | عضو 1
1-3-2 |  | ★ | نماذج من ملف المقرر. | عضو 1
1-3-2 |  | ★ | تقرير تقييم الطلبة للمقرر وخاصة حول مدى التزام أعضاء هيئة التدريس باستراتيجيات التعليم والتعلم وأساليب التقويم المحددة في توصيف البرنامج والمقررات الدراسية. | عضو 1
1-3-2 |  | ★ | تقارير الزيارات المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس حول الالتزام باستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم. | عضو 1
1-3-2 |  | ★ | قائمة دورات تدريب أعضاء هيئة التدريس على استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم واستخدام التقنيات في التعليم. | عضو 1
2-3-2 | يُقدم التدريب اللازم لهيئة التدريس على استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم المحددة لتحقيق تميز البرنامج والمقررات والاستخدام الفعال للتقنية الحديثة والمتطورة. |  | قائمة حضور أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج للدورات التدريبية، ونماذج من شهادات الحضور. | عضو 1
2-3-2 |  |  | تقييم رضا أعضاء هيئة التدريس عن الدورات التدريبية المقدمة لهم. | عضو 1
2-3-2 |  |  | تقرير عمادة التعليم الإلكتروني للبرنامج حول تفعيل تقنيات التعليم في التدريس. | عضو 1
2-3-2 |  |  | مناقشة مجلس القسم لتقرير عمادة التعليم الإلكتروني للبرنامج حول تفعيل تقنيات التعليم في التدريس. | عضو 1
3-3-2 | يُزوَّد الطالب في بداية تدريس كل مقرر بمعلومات شاملة عن نواتج التعلم واستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم ومواعيدها وما يتوقع منهم خلال دراسة المقرر، ويُقدم لهم تغذية راجعة عن أدائهم. |  | نماذج من إعلان توصيف المقررات الدراسية للطلبة إلكترونياً. | عضو 1
3-3-2 |  |  | تقرير تقييم الطلبة للمقرر حول تزويدهم بمعلومات شاملة تتضمن: نواتج التعلم، واستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم، ومواعيدها، وتزويدهم بتغذية راجعة عن أدائهم. | عضو 1
3-3-2 |  |  | عينات من التغذية الراجعة المقدمة للطلبة. | عضو 1
4-3-2 | يتبنى البرنامج آليات لدعم وتحفيز التميز في التدريس وتشجيع الإبداع والابتكار لدى هيئة التدريس. |  | جوائز التميز على مستوى البرنامج/المؤسسة حول التميز في التدريس والإبداع والابتكار. | عضو 1
4-3-2 |  |  | نماذج من التقييم الدوري لأداء أعضاء هيئة التدريس (ويشمل مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع). | عضو 1
4-3-2 |  |  | تقرير استطلاعات رأي أعضاء هيئة التدريس حول رضاهم عن الدعم والتحفيز للتميز والإبداع والابتكار المقدم لهم. | عضو 1
5-3-2 | يتبنى البرنامج إجراءات واضحة ومعلنة للتحقق من جودة طرق التقييم ومصداقيتها والتأكد من مستوى تحصيل الطالب. |  | خطة قياس نواتج تعلم البرنامج وتقاريرها. | عضو 1
5-3-2 |  |  | نماذج من تحليل نتائج الاختبارات لبعض المقررات في البرنامج. | عضو 1
5-3-2 |  |  | تقييمات الطالب والخريجين لأساليب التقويم والاختبارات في البرنامج. | عضو 1
5-3-2 |  |  | نماذج من مواصفات إعداد الورقة الاختبارية، وطرق التصحيح. | عضو 1
5-3-2 |  |  | نماذج لكراسات إجابة موقع عليها مقيّم آخر. | عضو 1
6-3-2 | تُستخدم إجراءات فعّالة لضبط النزاهة الأكاديمية على مستوى البرنامج للتحقق من أن الأعمال والواجبات التي يقدمها الطالب هي من إنتاجهم. | ★ | دليل الطالب موضحاً به ميثاق الأخلاقيات ومعايير الاقتباس. | عضو 1
6-3-2 |  | ★ | النظام الإلكتروني المستخدم في كشف الاستلال العلمي. | عضو 1
6-3-2 |  | ★ | الدورات التدريبية المقدمة والمتعلقة بتعريف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس حول استخدام برامج الاستلال العلمي. | عضو 1
6-3-2 |  | ★ | نماذج من لقاءات التهيئة للطلاب الجدد متضمناً توعية الطالب بمقتضيات النزاهة الأكاديمية. | عضو 1
6-3-2 |  | ★ | نماذج من تقارير الاستلال العلمي في الأعمال والواجبات التي يقدمها الطلبة. | عضو 1
1-0-3 | يطبق البرنامج معايير وشروطاً معتمدة ومعلنة لقبول الطالب وتسجيله وتخرجه، والانتقال إلى البرنامج، ومعادلة ما تعلمه الطالب سابقاً بما يتناسب مع طبيعة البرنامج، وتُطبق بعدالة. |  | شروط القبول محددة ومعتمدة في توصيف البرنامج، ومتضمنة في دليل البرنامج. | عضو 7
1-0-3 |  |  | شروط القبول معلنة على الموقع الإلكتروني للبرنامج. | عضو 7
1-0-3 |  |  | شروط الانتقال إلى البرنامج (التحويل) معلنة ومحددة في دليل البرنامج. | عضو 7
1-0-3 |  |  | نماذج معادلة الدراسة السابقة / آلية المعادلة لاستقبال الطلاب المحولين. | عضو 7
1-0-3 |  |  | نماذج من قرارات مجلس القسم بقبول أو رفض انتقال طلبة إلى البرنامج. | عضو 7
2-0-3 | يوفر البرنامج المعلومات الأساسية للطالب مثل: متطلبات الدراسة، الخدمات، والتكاليف المالية (إن وجدت)، بوسائل متنوعة. | ★ | دليل الطالب للخدمات الإلكترونية. | عضو 7
2-0-3 |  | ★ | دليل الطالب أو البرنامج متضمناً متطلبات الدراسة، الخدمات، والتكاليف المالية (إن وجدت). | عضو 7
2-0-3 |  | ★ | الموقع الإلكتروني للبرنامج. | عضو 7
3-0-3 | يتوفر لطالب البرنامج خدمات فعالة للإرشاد والتوجيه الأكاديمي والمهني والنفسي والاجتماعي، من خلال كوادر مؤهلة وكافية. | ★ | قرار إنشاء لجنة أو وحدة الإرشاد الأكاديمي بالبرنامج أو الكلية. | عضو 7
3-0-3 |  | ★ | دليل الإرشاد والتوجيه الأكاديمي والمهني والنفسي والاجتماعي للطالب. | عضو 7
3-0-3 |  | ★ | السير الذاتية للعاملين بوحدة الإرشاد الأكاديمي. | عضو 7
3-0-3 |  | ★ | نماذج من البرامج التوجيهية لاستقبال الطلاب الجدد على مستوى البرنامج/الكلية. | عضو 7
3-0-3 |  | ★ | الخدمات المقدمة من جهة تقديم الإرشاد المهني للطالب (مثل الدورات المقدمة من وحدة التدريب أو وحدة الخريجين الخاصة بالجانب المهني). | عضو 7
3-0-3 |  | ★ | الخدمات المقدمة من جهة تقديم الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للطالب (وحدة الإرشاد والتوجيه في الكلية والجامعة). | عضو 7
3-0-3 |  | ★ | استطلاعات الرأي الشاملة التحليل للطلبة والخريجين عن رضاهم حول جودة الإرشاد المقدم إليهم من البرنامج. | عضو 7
4-0-3 | تُطبَّق آلية ملائمة للتعرف على الطلاب الموهوبين والمبدعين والمتفوقين والمتعثرين في البرنامج، وتتوفر برامج مناسبة لرعاية وتحفيز ودعم كل فئة منهم. |  | الإجراءات الموثقة في البرنامج/المؤسسة للكشف عن الطلاب الموهوبين. | عضو 7
4-0-3 |  |  | قائمة بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهة المسؤولة عن رعاية الطلبة الموهوبين والمبدعين في البرنامج/المؤسسة. | عضو 7
4-0-3 |  |  | آليات دعم الطلبة المتفوقين والمتعثرين بالبرنامج. | عضو 7
4-0-3 |  |  | آليات الإعلان عن الأنشطة اللاصفية وتحفيز الطلبة على المشاركة فيها. | عضو 7
5-0-3 | تتوفر لطالب البرنامج أنشطة لا صفية في العديد من المجالات لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، ويتخذ البرنامج الإجراءات المناسبة لدعم وتحفيز مشاركتهم. |  | آليات الإعلان عن الأنشطة اللاصفية وتحفيز الطلاب على المشاركة فيها. | عضو 7
5-0-3 |  |  | بيان بالخدمات اللاصفية المقدمة للطالب. | عضو 7
5-0-3 |  |  | تقرير رضا الطلبة عن الأنشطة اللاصفية المقدمة لهم من قبل البرنامج. | عضو 7
5-0-3 |  |  | خطة البرنامج فيما يتعلق بالأنشطة اللاصفية وعلاقتها بنواتج تعلم البرنامج وبتنمية قدرات ومهارات الطالب. | عضو 7
6-0-3 | يطبق البرنامج آلية فعالة للتواصل مع الخريجين وإشراكهم في مناسباته وأنشطته، واستطلاع آرائهم والاستفادة من خبراتهم، ودعمهم، ويوفر قواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم. |  | قرار إنشاء وحدة/لجنة تعنى بالخريجين بالبرنامج/المؤسسة وأهدافها ومهامها. | عضو 7
6-0-3 |  |  | آليات التواصل مع خريجي البرنامج، وقاعدة البيانات الموثقة الخاصة بالخريجين. | عضو 7
6-0-3 |  |  | قائمة بالخدمات التي يقدمها البرنامج لخريجيه. | عضو 7
6-0-3 |  |  | تقرير موثق حول مشاركة الخريجين في فعاليات البرنامج مثل محاضر الاجتماعات أو اللجنة الاستشارية للبرنامج أو يوم المهنة. | عضو 7
6-0-3 |  |  | تقرير استطلاع رأي الخريجين حول البرنامج. | عضو 7
6-0-3 |  |  | قرار تشكيل اللجنة الاستشارية للبرنامج متضمناً في التشكيل خريجي البرنامج ضمن أعضاء اللجنة. | عضو 7
7-0-3 | تُطبَّق آلية فعالة لتقويم كفاية وجودة الخدمات المقدمة للطالب وقياس رضاهم عنها، والاستفادة من النتائج في التحسين. | ★ | قرار تشكيل المجلس الطلابي ومهامه. | عضو 7
7-0-3 |  | ★ | تقرير استطلاعات رأي الطلبة حول جودة الخدمات المقدمة لهم. | عضو 7
7-0-3 |  | ★ | التقرير السنوي للبرنامج متضمناً خطط التحسين والتطوير بناءً على نتائج استطلاعات رأي الطلبة. | عضو 7
1-0-4 | يتوافر في البرنامج العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس، في جميع المواقع التي يقدم فيها البرنامج، وتُطبَّق آليات مناسبة للتحقق منها. | ★ | قائمة مفصلة لأعضاء هيئة التدريس في كل موقع يقدم فيه البرنامج مثل: (شطري الطالب والطالبات والفروع إن وجدت). | عضو 7
1-0-4 |  | ★ | نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة/في كل موقع. | عضو 7
1-0-4 |  | ★ | التقرير السنوي للبرنامج متضمناً مناقشة مؤشر نسبة عدد الطالب إلى عدد أعضاء هيئة التدريس. | عضو 7
1-0-4 |  | ★ | الخطة المستقبلية لتحديد الاحتياجات من أعضاء هيئة التدريس والمقدمة من قِبل البرنامج. | عضو 7
2-0-4 | تضم هيئة التدريس أو المتعاونين في البرامج المهنية من ذوي الخبرة والمهارة العالية في مجال البرنامج. |  | السير الذاتية لأعضاء هيئة التدريس أو المتعاونين من ذوي الخبرة في مجال البرنامج. | عضو 7
2-0-4 |  |  | محضر مجلس القسم الخاص بمناقشة احتياجات البرنامج المستقبلية من أعضاء هيئة التدريس المهنيين. | عضو 7
3-0-4 | يشارك أعضاء هيئة التدريس في الأنشطة الأكاديمية والبحثية والإنتاج العلمي بكفاءة وانتظام، وتُعد مشاركتهم في هذه الأنشطة أحد محكات تقييمهم. |  | نماذج من مشاركات أعضاء هيئة التدريس في فعاليات البرنامج الأكاديمية مثل: ورش العمل، والمؤتمرات العلمية، والندوات. | عضو 7
3-0-4 |  |  | نماذج من مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج (مثل القرارات والشهادات وصور المشاركة) في اللجان على مستوى البرنامج والكلية والجامعة. | عضو 7
3-0-4 |  |  | نماذج من مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج في الإشراف العلمي على الرسائل والمشاريع البحثية. | عضو 7
3-0-4 |  |  | أمثلة من تحكيم المقترحات البحثية والمقالات العلمية من قبل أعضاء هيئة التدريس في البرنامج. | عضو 7
3-0-4 |  |  | قاعدة بيانات الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس في البرنامج. | عضو 7
3-0-4 |  |  | تقرير مؤشرات الأداء المتعلقة بمجالات البحث العلمي. | عضو 7
3-0-4 |  |  | نموذج ملف تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس الذي يتضمن أنشطة بحثية وأكاديمية للأعضاء. | عضو 7
4-0-4 | تشارك هيئة التدريس في أنشطة الشراكة المجتمعية، وتُعد مشاركتهم في هذه الأنشطة أحد محكات تقييمهم. |  | قائمة بمشاركات أعضاء هيئة التدريس في فعاليات خدمة المجتمع. | عضو 7
4-0-4 |  |  | تقرير الشراكة المجتمعية للبرنامج. | عضو 7
4-0-4 |  |  | نموذج ملف تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس الذي يتضمن أنشطة خدمة المجتمع للأعضاء. | عضو 7
5-0-4 | يتلقى أعضاء هيئة التدريس برامج في التطوير المهني والأكاديمي، وفق خطة تلبي احتياجاتهم وتسهم في تطوير أدائهم. |  | تقرير تحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج. | عضو 7
5-0-4 |  |  | خطة التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج. | عضو 7
5-0-4 |  |  | قائمة بالدورات التدريبية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، ونماذج من شهادات الحضور. | عضو 7
5-0-4 |  |  | تقرير استطلاعات رأي أعضاء هيئة التدريس عن برامج التدريب وأنشطة التطوير المهني. | عضو 7
5-0-4 |  |  | تقرير قياس أثر الدورات التدريبية المقدمة. | عضو 7
6-0-4 | يُقيَّم أداء هيئة التدريس بانتظام وفق معايير محددة ومعلنة، وتُقدَّم التغذية الراجعة لهم، ويُستفاد من النتائج في تحسين الأداء. |  | نموذج تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس السنوي. | عضو 7
6-0-4 |  |  | تقرير تقييم الطلبة للمقرر. | عضو 7
6-0-4 |  |  | نماذج من التغذية الراجعة المقدمة عن أداء أعضاء التدريس. | عضو 7
6-0-4 |  |  | استطلاعات رأي أعضاء هيئة التدريس عن مدى رضاهم عن طرق تقييم أدائهم، وعن مدى تقديم التغذية الراجعة لهم عن نتائج تقييمهم، ومدى إمكانية التظلم من نتائج التقييم إذا كانت غير مرضية لهم مع التحليل الكامل ووضع خطط التحسين. | عضو 7
6-0-4 |  |  | خطة تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوء عمليات التقييم. | عضو 7
1-0-5 | يتحقق البرنامج من كفاية ومناسبة مصادر التعلم والخدمات المقدمة بما يتناسب مع احتياجاته وأعداد الطالب، ويتم تحديثها بصورة دورية. |  | قائمة بالكتب المقررة والمراجع مع عدد النسخ المتوفرة بالمكتبة. | عضو 2
1-0-5 |  |  | رابط المكتبة الرقمية السعودية. | عضو 2
1-0-5 |  |  | تقرير تقييم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن كفاية ومناسبة مصادر التعلم والخدمات المقدمة. | عضو 2
2-0-5 | يتوفر لهيئة التدريس والطالب والموظفين في البرنامج التهيئة والدعم الفني المناسبين للاستخدام الفعال لمصادر ووسائل التعلم. |  | قائمة بخدمات التدريب والتهيئة المقدمة من المكتبة المركزية والمكتبة الرقمية السعودية لهيئة التدريس والطلبة والموظفين بالبرنامج حول الاستخدام الفعال لمصادر التعلم. | عضو 2
2-0-5 |  |  | حصر خدمات الدعم الفني المتوفرة في المكتبة المركزية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في البرنامج. | عضو 2
2-0-5 |  |  | تقرير رضا المستفيدين (طلبة، أعضاء هيئة تدريس، موظفين) عن خدمات التدريب والتهيئة حول الاستخدام الفعال لمصادر التعلم. | عضو 2
3-0-5 | تُطبَّق معايير السلامة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات الخطرة بكفاءة وفاعلية، مع توفر جميع متطلبات الصحة والسلامة العامة والمهنية في المرافق والتجهيزات، والأنشطة التعليمية والبحثية. | ★ | دليل إدارة المخاطر بالبرنامج / المؤسسة. | عضو 2
3-0-5 |  | ★ | قائمة بمتطلبات الصحة والسلامة العامة والمهنية في المرافق والتجهيزات، والأنشطة التعليمية والبحثية في البرنامج/الكلية. | عضو 2
3-0-5 |  | ★ | صور توضيحية لمتطلبات الصحة والسلامة العامة والمهنية في المرافق والتجهيزات، والأنشطة التعليمية والبحثية في البرنامج/الكلية. | عضو 2
3-0-5 |  | ★ | نماذج من تقارير مراجعة كفاءة وسائل الصحة، والسلامة العامة، والمهنية. | عضو 2
3-0-5 |  | ★ | عقد الشركة المسؤولة عن التخلص من النفايات الخطرة. | عضو 2
3-0-5 |  | ★ | سجل التخلص الآمن من النفايات الخطرة. | عضو 2
4-0-5 | يتوفر للبرنامج التقنيات والخدمات والبيئة المناسبة للمقررات التي تُقدَّم إلكترونياً أو عن بُعد وفق المعايير الخاصة بها. |  | قائمة بالخدمات التقنية ووسائل الاستخدام التي يقدمها نظام التعلم الإلكتروني للطلبة وأعضاء هيئة التدريس. | عضو 2
4-0-5 |  |  | أمثلة من تقارير حضور الطلبة من خلال نظام التعلم الإلكتروني ونماذج من تكليفات الطلبة والمنتديات. | عضو 2
4-0-5 |  |  | بيان بالمعامل الإلكترونية بالبرنامج / الكلية. | عضو 2
4-0-5 |  |  | الخدمات التي تقدمها المكتبة الرقمية لطلبة البرنامج وأعضاء هيئة التدريس. | عضو 2
4-0-5 |  |  | استطلاع رأي الطلبة حول التقنيات والخدمات والبيئة المناسبة للمقررات التي تقدم إلكترونياً أو عن بُعد. | عضو 2
5-0-5 | يعمل البرنامج على تقويم فاعلية وكفاءة مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات بأنواعها، ويُستفاد من ذلك في التحسين. |  | تقارير استطلاعات رأي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس حول فاعلية وكفاءة مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات. | عضو 2
5-0-5 |  |  | مناقشة مجلس القسم للتقرير السنوي للبرنامج وخطط التحسين والقرارات المبنية عليها. | عضو 2

## فحص-البرنامج2
فحص الأدلة – بكالوريوس علوم الحاسب
عبّئ الخلايا الصفراء فقط: اختر حالة الدليل، وإن كان ناقصاً اختر السبب واكتب الإجراء والموعد. الصفوف المظللة = معايير أساسية ★
الرمز | نص المعيار | أساسي | الدليل / الشاهد المقترح | المسؤول | حالة الدليل | سبب النقص | الأولوية | الإجراء المطلوب | الموعد | رابط / مسار الدليل | ملاحظات
1-1-1 | تتسق رسالة البرنامج وأهدافه مع رسالة المؤسسة/الكلية وتوجّه جميع عملياته وأنشطته. |  | مصفوفة اتساق رسالة وأهداف البرنامج مع رسالة وأهداف الجامعة والكلية. | عضو 4
1-1-1 |  |  | إعلان رسالة وأهداف البرنامج على الموقع الإلكتروني للبرنامج. | عضو 4
1-1-1 |  |  | الخطة التشغيلية للبرنامج وتقاريرها وتشمل البحث العلمي وخدمة المجتمع. | عضو 4
1-1-1 |  |  | تقرير استطلاع رأي المستفيدين حول وضوح ونشر الرسالة والأهداف. | عضو 4
2-1-1 | يتوفر لدى البرنامج العدد الكافي من الكوادر المؤهلة للقيام بالمهام الإدارية والمهنية والفنية، ولهم مهام وصلاحيات محددة. | ★ | قاعدة بيانات محدثة لأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج والإداريين والفنيين. | عضو 4
2-1-1 |  | ★ | السير الذاتية لأعضاء هيئة التدريس، وقيادات البرنامج، والإداريين، والفنيين. | عضو 4
2-1-1 |  | ★ | نماذج من تشكيلات اللجان بالبرنامج محددة المهام. | عضو 4
2-1-1 |  | ★ | معايير اختيار القيادات الأكاديمية والإدارية. | عضو 4
2-1-1 |  | ★ | استبانة تقييم القيادات الأكاديمية والإدارية بالبرنامج. | عضو 4
3-1-1 | يتوفر للبرنامج منظومة تحفيزية وبيئة أكاديمية داعمة. |  | دليل جوائز التميز بالكلية/الجامعة. | عضو 4
3-1-1 |  |  | نماذج من شهادات (تميز/تقدير) منسوبي البرنامج والإداريين والفنيين. | عضو 4
3-1-1 |  |  | قائمة بالمرافق والتجهيزات التعليمية والبحثية للبرنامج. | عضو 4
3-1-1 |  |  | قائمة بالمرافق والتجهيزات الخاصة بالأنشطة اللاصفية بالبرنامج. | عضو 4
3-1-1 |  |  | تقييمات أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين والطلاب للمناخ التنظيمي والبيئة الأكاديمية. | عضو 4
4-1-1 | يتم القياس المستمر لمؤشرات أداء البرنامج الرئيسة، وتُتخذ الإجراءات اللازمة للتحسين. |  | تقرير مؤشرات الأداء الرئيسة للبرنامج. | عضو 4
4-1-1 |  |  | تقرير إنجاز الخطة التشغيلية للبرنامج مع خطة التحسين. | عضو 4
5-1-1 | يوثّق البرنامج وينشر السياسات والحقوق والواجبات الخاصة بمنسوبيه بصورة معلنة، ويطبق آليات تضمن النزاهة والعدالة والمساواة في جميع ممارساته الأكاديمية والإدارية بين شطري الطلاب والطالبات والفروع (إن وجدت). |  | لوحة/دليل موضح فيه السياسات والحقوق والواجبات وتكون معلنة. | عضو 4
5-1-1 |  |  | استطلاع رأي أعضاء هيئة التدريس والطلبة عن تطبيق إدارة البرنامج لآليات النزاهة والعدالة والمساواة. | عضو 4
5-1-1 |  |  | الشواهد على مدى تكافؤ الإمكانيات المادية والبشرية بين شطري الطالب والطالبات. | عضو 4
5-1-1 |  |  | تشكيل اللجان والمجالس العاملة بالقسم بما يتضمن إشراك الجنسين والفروع (إن وجدت)، وكذا تمويل الأبحاث والمشاريع وحضور المؤتمرات. | عضو 4
6-1-1 | تستفيد إدارة البرنامج من آراء المختصين والخبراء في تشكيل لجنة استشارية متنوعة الأعضاء وموضحة المهام، وتخصص البرنامج في تقييم وتطوير وتحسين أدائه. |  | قرار تشكيل اللجنة الاستشارية للبرنامج المتنوعة الأعضاء والموضح مهامها. | عضو 4
6-1-1 |  |  | نماذج من محاضر اللجنة الاستشارية للبرنامج متضمنة التوصيات وخطط تفعيلها. | عضو 4
6-1-1 |  |  | تقرير استطلاع رأي جهات التوظيف حول الخريجين وتوصيات وخطط التحسين. | عضو 4
6-1-1 |  |  | محاضر مجلس القسم متضمنة مناقشة توصيات اللجنة الاستشارية واستطلاع رأي جهات التوظيف وأي مقترحات تطوير من خبراء التخصص. | عضو 4
7-1-1 | تتيح إدارة البرنامج معلومات موثوقة ومحدّثة تُبرز إنجازات البرنامج بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين. |  | الدليل التعريفي للبرنامج. | عضو 4
7-1-1 |  |  | الموقع الإلكتروني للبرنامج متضمناً توصيف البرنامج والمقررات الدراسية وأنشطته وإنجازاته محدّثاً. | عضو 4
7-1-1 |  |  | أنشطة لجنة خدمة المجتمع للتعريف بالبرنامج وإمكاناته والخدمات التي يقدمها للمجتمع. | عضو 4
7-1-1 |  |  | نماذج من إعلانات ولقاءات التعريف بالبرنامج مع المستفيدين. | عضو 4
7-1-1 |  |  | نتائج استطلاع رأي المستفيدين حول إتاحة المعلومات الخاصة بالبرنامج. | عضو 4
8-1-1 | تلتزم إدارة البرنامج بتفعيل قيم الأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية وقواعد الممارسات الأخلاقية والسلوك القويم في جميع المجالات والأنشطة الأكاديمية والبحثية والإدارية والخدمية. | ★ | السياسات والإجراءات الموثقة التي يطبقها البرنامج بشأن عمليات الاقتباس والملكية الفكرية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس. | عضو 4
8-1-1 |  | ★ | دليل الإطار الأخلاقي للطلبة ومنسوبي الجامعة. | عضو 4
8-1-1 |  | ★ | دليل أخلاقيات البحث العلمي. | عضو 4
8-1-1 |  | ★ | قائمة بالدورات التدريبية المتعلقة بقيم الأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية وقواعد الممارسات الأخلاقية. | عضو 4
8-1-1 |  | ★ | نماذج من تعميمات رئيس القسم على ضرورة الالتزام بقيم الأمانة العلمية وحقوق الملكية الفكرية. | عضو 4
8-1-1 |  | ★ | عينات من تقارير فحص الاستلال العلمي لأعمال الطلبة. | عضو 4
9-1-1 | تتبنى إدارة البرنامج آلية واضحة وإجراءات معتمدة من قِبل المؤسسة/الكلية للشكاوى والتظلم والقضايا التأديبية. |  | سياسات وآليات الشكاوى والتظلم المعتمدة سواء للطالب أو أعضاء هيئة التدريس. | عضو 4
9-1-1 |  |  | نماذج من محاضر الرفع بالشكاوى والتظلمات وقرارات الرد عليها. | عضو 4
9-1-1 |  |  | نماذج من قرارات لجان التأديب. | عضو 4
9-1-1 |  |  | استطلاعات رأي المستفيدين حول عدالة التعامل مع الشكاوى والتظلمات. | عضو 4
1-2-1 | تتبنى إدارة البرنامج نظاماً إدارياً كاملاً ومعلناً لضمان الجودة، ينسجم مع نظام الجودة المؤسسي. |  | دليل ضمان الجودة بالبرنامج. | عضو 4
1-2-1 |  |  | دليل ضمان الجودة بالجامعة. | عضو 4
1-2-1 |  |  | الهيكل التنظيمي الموثق والمعلن للبرنامج متضمناً اللجان العاملة به. | عضو 4
1-2-1 |  |  | قرارات تشكيل لجان الجودة بالبرنامج. | عضو 4
2-2-1 | يقوم البرنامج بتحليل مؤشرات الأداء الرئيسة وبيانات التقويم سنوياً، ويُستفاد منها في عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرارات. | ★ | تقارير قياس مؤشرات الأداء الرئيسة وتشمل المقارنات المرجعية. | عضو 4
2-2-1 |  | ★ | مناقشة تقارير قياس مؤشرات الأداء في مجلس القسم والخطط التحسينية والقرارات المبنية عليها. | عضو 4
2-2-1 |  | ★ | معايير البرنامج/المؤسسة لاختيار جهات المقارنة المرجعية. | عضو 4
3-2-1 | يُجري البرنامج تقويماً دورياً شاملاً ووفق خطة للتحسين ويتابع تنفيذها. |  | سياسات إجراء التقويم الدوري الشامل للبرنامج. | عضو 4
3-2-1 |  |  | تشكيلات لجان تنفيذ عمليات التقويم الدوري الشامل للبرنامج. | عضو 4
3-2-1 |  |  | تقارير التقويم الدوري الشامل للبرنامج مع الخطط التحسينية. | عضو 4
3-2-1 |  |  | مناقشة نتائج عملية التقويم الشامل في مجلس القسم. | عضو 4
3-2-1 |  |  | تقرير الدراسة الذاتية السابقة (إن وجد). | عضو 4
3-2-1 |  |  | تقارير متابعة الخطط التحسينية للبرنامج. | عضو 4
1-1-2 | تُحدَّد نواتج تعلم البرنامج المستهدفة وتتواءم مع خصائص الخريجين على المستوى المؤسسي، ويتم اعتمادها من مجلس القسم والكلية ومراجعتها دورياً. |  | توصيف البرنامج (يشمل نواتج تعلم البرنامج) معتمد من مجلس القسم والكلية. | عضو 6
1-1-2 |  |  | الدليل الإجرائي لصياغة وقياس نواتج التعلم على مستوى البرنامج / المؤسسة. | عضو 6
1-1-2 |  |  | مصفوفة الاتساق بين نواتج تعلم البرنامج والمعايير الأكاديمية التخصصية (الاختبارات المعيارية – جاهزية أو ما يكافئها). | عضو 6
1-1-2 |  |  | مصفوفة الاتساق بين نواتج تعلم البرنامج ورسالته. | عضو 6
1-1-2 |  |  | مصفوفة الاتساق بين نواتج تعلم البرنامج وخصائص خريجي الجامعة. | عضو 6
1-1-2 |  |  | استطلاعات رأي الطلاب والخريجين وجهات التوظيف حول مدى وضوح نواتج التعلم. | عضو 6
1-1-2 |  |  | تقارير اللجان المعنية التي تفيد مراجعة نواتج التعلم. | عضو 6
1-1-2 |  |  | عينة من وسائل إعلان نواتج التعلم مثل الموقع الإلكتروني للبرنامج وكتيب البرنامج. | عضو 6
1-1-2 |  |  | سياسات إجراء التقويم الدوري الشامل للبرنامج (وتشمل السياسات والإجراءات المعتمدة للمراجعة الدورية لنواتج تعلم البرنامج). | عضو 6
1-1-2 |  |  | تقرير توافق نواتج تعلم البرنامج مع الإطار الوطني للمؤهلات (نموذج الاتساق مع الإطار الوطني للمؤهلات). | عضو 6
2-1-2 | تتوافق نواتج التعلم مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات والمعايير التخصصية ومتطلبات سوق العمل. | ★ | مصفوفة الاتساق بين نواتج تعلم البرنامج والمعايير التخصصية. | عضو 6
2-1-2 |  | ★ | تقارير استطلاعات رأي جهات التوظيف حول توافق نواتج التعلم مع متطلبات سوق العمل. | عضو 6
2-1-2 |  | ★ | نماذج من محاضر لجان ومجلس القسم لمناقشة توافق خصائص الخريجين ونواتج التعلم مع متطلبات سوق العمل. | عضو 6
3-1-2 | يحدد البرنامج نواتج تعلم للمسارات المختلفة (إن وجدت). |  | توصيف البرنامج (يشمل نواتج تعلم المسارات المختلفة بالبرنامج إن وجدت) معتمد من مجلس القسم والكلية. | عضو 6
3-1-2 |  |  | مصفوفة الاتساق بين نواتج التعلم المحددة بالمسارات المختلفة (إن وجدت) وخصائص خريجي الجامعة. | عضو 6
3-1-2 |  |  | استطلاعات الرأي المتعلقة بإشراك المستفيدين في تحديد نواتج التعلم في المسارات المختلفة. | عضو 6
3-1-2 |  |  | تقرير استطلاعات الرأي حول رضا المستفيدين عن مدى وضوح نواتج التعلم في المسارات المحددة بالبرنامج. | عضو 6
4-1-2 | يطبق البرنامج آليات وأدوات مناسبة لقياس نواتج التعلم والتحقق من استيفائها وفق مستويات أداء وخطط تقييم محددة. | ★ | الدليل الإجرائي لصياغة وقياس نواتج التعلم على مستوى البرنامج / المؤسسة. | عضو 6
4-1-2 |  | ★ | خطة قياس نواتج تعلم البرنامج. | عضو 6
4-1-2 |  | ★ | تقرير البرنامج لآخر عامين موضحاً به تقييم نواتج التعلم وخطط التحسين المرتبطة بتقييم نواتج التعلم. | عضو 6
4-1-2 |  | ★ | تقارير قياس نواتج تعلم البرنامج والخطة التحسينية. | عضو 6
5-1-2 | يتبنى البرنامج استراتيجيات واضحة ومعتمدة للتعليم والتعلم والتقييم تحقق فلسفته التعليمية وتكفل تحقيق نواتج التعلم في البرنامج. |  | توصيف البرنامج (يشمل استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق تقويم نواتج التعلم للبرنامج) معتمد من مجلس القسم والكلية. | عضو 6
5-1-2 |  |  | نماذج من تقارير المقررات والبرنامج تظهر الخطط التطويرية بها والمبنية على نتائج تقييم تحقق نواتج التعلم. | عضو 6
5-1-2 |  |  | الدورات التدريبية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس حول استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم. | عضو 6
5-1-2 |  |  | استطلاع رأي الطلاب حول استراتيجيات التعليم والتعلم وأساليب التقييم. | عضو 6
1-2-2 | يراعي المنهج الدراسي تحقيق أهداف البرنامج ونواتجه التعليمية والتطورات العلمية والتقنية والمهنية في مجال التخصص، ويُراجع بصورة دورية. | ★ | الدليل الإجرائي لاستحداث وتطوير البرامج والخطط الدراسية. | عضو 6
1-2-2 |  | ★ | توصيف البرنامج (يشمل مصفوفة الربط بين كل من نواتج تعلم البرنامج والمقررات) معتمد من مجلس القسم والكلية. | عضو 6
1-2-2 |  | ★ | توصيفات المقررات موضحاً بها أحدث الكتب والمراجع المقررة في مجال التخصص. | عضو 6
1-2-2 |  | ★ | محاضر اجتماع اللجنة الاستشارية واللجان المعنية ومجلس القسم التي ناقشت تطوير الخطة الدراسية. | عضو 6
1-2-2 |  | ★ | استطلاعات رأي الخريجين وأرباب العمل حول مواكبة نواتج تعلم البرنامج للتطورات العلمية والتقنية والمهنية. | عضو 6
1-2-2 |  | ★ | نماذج من محاضر مراجعة توصيف البرنامج وتوصيف المقررات متضمنة التطورات التي تم إقرارها. | عضو 6
2-2-2 | تحقق الخطة الدراسية التوازن بين المتطلبات العامة ومتطلبات التخصص، وبين الجوانب النظرية والتطبيقية، كما تراعي التتابع والتكامل بين المقررات الدراسية. | ★ | مصفوفة التوازن بين المتطلبات العامة (الكلية) ومتطلبات التخصص في الخطة الدراسية للبرنامج. | عضو 6
2-2-2 |  | ★ | مصفوفة التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية في الخطة الدراسية للبرنامج وفق المقارنة المرجعية الخارجية. | عضو 6
2-2-2 |  | ★ | محاضر اجتماع اللجنة الاستشارية واللجان المعنية ومجلس القسم التي ناقشت تطوير الخطة الدراسية. | عضو 6
2-2-2 |  | ★ | تقييم مراجع مستقل حول التوازن والتتابع والتكامل في الخطة الدراسية للبرنامج. | عضو 6
3-2-2 | يراعى في بناء الخطة الدراسية للبرنامج تحديد متطلبات نقاط الخروج (إن وجدت) طبقاً للممارسات العالمية والبرامج المناظرة. |  | تقرير مختصر معتمد يوضح نسب التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية في خطة البرنامج. | عضو 6
3-2-2 |  |  | دليل البرنامج موضحاً به مسارات البرنامج ونقاط التخرج. | عضو 6
3-2-2 |  |  | المقارنات المرجعية التي تم الاستناد عليها في بناء نقاط الخروج. | عضو 6
3-2-2 |  |  | توصيف البرنامج موضحاً به نقاط الخروج (إن وجدت). | عضو 6
4-2-2 | ترتبط نواتج التعلم بالمقررات بنواتج التعلم بالبرنامج (مصفوفة توزيع نواتج تعلم البرنامج على المقررات). |  | توصيف البرنامج (يشمل مصفوفة الربط بين كل من نواتج تعلم البرنامج والمقررات) معتمد من مجلس القسم والكلية. | عضو 6
4-2-2 |  |  | توصيف الخبرة الميدانية (إن وجد). | عضو 6
4-2-2 |  |  | دليل التدريب الميداني/التعاوني (إن وجد). | عضو 6
4-2-2 |  |  | توصيف البرنامج المعتمد (جزئية استراتيجيات التدريس وطرق التقويم) مع آراء المحكمين له (إن وجدت) حول توافق ومناسبة استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم. | عضو 6
5-2-2 | تتنوع استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم في البرنامج بما يتناسب مع طبيعته ومستواه وتتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة على مستوى البرنامج والمقررات. |  | نماذج من محاضر اللجان الاستشارية التي ناقشت توافق ومناسبة استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم. | عضو 6
5-2-2 |  |  | تقرير استطلاع رأي الطلبة والخريجين حول استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم. | عضو 6
6-2-2 | يتحقق البرنامج من فاعلية التدريب الميداني وجودة الإشراف عليه، ويتابع البرنامج قدرته على تحقيق المخرجات الموكلة إليه بآليات محددة. |  | نماذج من توزيع الطالب وهيئة التدريس على التدريب الميداني. | عضو 6
6-2-2 |  |  | نماذج من تقارير التدريب الميداني. | عضو 6
6-2-2 |  |  | استطلاعات وتقارير رضا الطلاب وهيئة التدريس عن أنشطة التدريب الميداني. | عضو 6
7-2-2 | يتأكد البرنامج من تطبيق موحد للخطة الدراسية وتوصيف البرنامج والمقررات التي تُقدم في أكثر من موقع (أقسام الطلاب والطالبات وفي الفروع المختلفة). | ★ | أدلة تثبت التطبيق الموحد (مثل التعميمات والتقارير) في الشطرين والفروع للخطة الدراسية وتوصيف البرنامج والمقررات والاختبارات. | عضو 6
7-2-2 |  | ★ | نماذج من تقارير المقررات والبرنامج موضحاً بها توحيد الخطة بين البنين والبنات والفروع المختلفة. | عضو 6
1-3-2 | يتحقق البرنامج من فعالية استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم الواردة في توصيفات البرنامج والمقررات، ومدى التزام هيئة التدريس بها من خلال آليات محددة. | ★ | التعاميم الواردة من إدارة البرنامج بضرورة الالتزام باستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم الواردة في توصيفات البرنامج والمقررات. | عضو 1
1-3-2 |  | ★ | نماذج من ملف المقرر. | عضو 1
1-3-2 |  | ★ | تقرير تقييم الطلبة للمقرر وخاصة حول مدى التزام أعضاء هيئة التدريس باستراتيجيات التعليم والتعلم وأساليب التقويم المحددة في توصيف البرنامج والمقررات الدراسية. | عضو 1
1-3-2 |  | ★ | تقارير الزيارات المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس حول الالتزام باستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم. | عضو 1
1-3-2 |  | ★ | قائمة دورات تدريب أعضاء هيئة التدريس على استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم واستخدام التقنيات في التعليم. | عضو 1
2-3-2 | يُقدم التدريب اللازم لهيئة التدريس على استراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم المحددة لتحقيق تميز البرنامج والمقررات والاستخدام الفعال للتقنية الحديثة والمتطورة. |  | قائمة حضور أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج للدورات التدريبية، ونماذج من شهادات الحضور. | عضو 1
2-3-2 |  |  | تقييم رضا أعضاء هيئة التدريس عن الدورات التدريبية المقدمة لهم. | عضو 1
2-3-2 |  |  | تقرير عمادة التعليم الإلكتروني للبرنامج حول تفعيل تقنيات التعليم في التدريس. | عضو 1
2-3-2 |  |  | مناقشة مجلس القسم لتقرير عمادة التعليم الإلكتروني للبرنامج حول تفعيل تقنيات التعليم في التدريس. | عضو 1
3-3-2 | يُزوَّد الطالب في بداية تدريس كل مقرر بمعلومات شاملة عن نواتج التعلم واستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم ومواعيدها وما يتوقع منهم خلال دراسة المقرر، ويُقدم لهم تغذية راجعة عن أدائهم. |  | نماذج من إعلان توصيف المقررات الدراسية للطلبة إلكترونياً. | عضو 1
3-3-2 |  |  | تقرير تقييم الطلبة للمقرر حول تزويدهم بمعلومات شاملة تتضمن: نواتج التعلم، واستراتيجيات التعليم والتعلم وطرق التقييم، ومواعيدها، وتزويدهم بتغذية راجعة عن أدائهم. | عضو 1
3-3-2 |  |  | عينات من التغذية الراجعة المقدمة للطلبة. | عضو 1
4-3-2 | يتبنى البرنامج آليات لدعم وتحفيز التميز في التدريس وتشجيع الإبداع والابتكار لدى هيئة التدريس. |  | جوائز التميز على مستوى البرنامج/المؤسسة حول التميز في التدريس والإبداع والابتكار. | عضو 1
4-3-2 |  |  | نماذج من التقييم الدوري لأداء أعضاء هيئة التدريس (ويشمل مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع). | عضو 1
4-3-2 |  |  | تقرير استطلاعات رأي أعضاء هيئة التدريس حول رضاهم عن الدعم والتحفيز للتميز والإبداع والابتكار المقدم لهم. | عضو 1
5-3-2 | يتبنى البرنامج إجراءات واضحة ومعلنة للتحقق من جودة طرق التقييم ومصداقيتها والتأكد من مستوى تحصيل الطالب. |  | خطة قياس نواتج تعلم البرنامج وتقاريرها. | عضو 1
5-3-2 |  |  | نماذج من تحليل نتائج الاختبارات لبعض المقررات في البرنامج. | عضو 1
5-3-2 |  |  | تقييمات الطالب والخريجين لأساليب التقويم والاختبارات في البرنامج. | عضو 1
5-3-2 |  |  | نماذج من مواصفات إعداد الورقة الاختبارية، وطرق التصحيح. | عضو 1
5-3-2 |  |  | نماذج لكراسات إجابة موقع عليها مقيّم آخر. | عضو 1
6-3-2 | تُستخدم إجراءات فعّالة لضبط النزاهة الأكاديمية على مستوى البرنامج للتحقق من أن الأعمال والواجبات التي يقدمها الطالب هي من إنتاجهم. | ★ | دليل الطالب موضحاً به ميثاق الأخلاقيات ومعايير الاقتباس. | عضو 1
6-3-2 |  | ★ | النظام الإلكتروني المستخدم في كشف الاستلال العلمي. | عضو 1
6-3-2 |  | ★ | الدورات التدريبية المقدمة والمتعلقة بتعريف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس حول استخدام برامج الاستلال العلمي. | عضو 1
6-3-2 |  | ★ | نماذج من لقاءات التهيئة للطلاب الجدد متضمناً توعية الطالب بمقتضيات النزاهة الأكاديمية. | عضو 1
6-3-2 |  | ★ | نماذج من تقارير الاستلال العلمي في الأعمال والواجبات التي يقدمها الطلبة. | عضو 1
1-0-3 | يطبق البرنامج معايير وشروطاً معتمدة ومعلنة لقبول الطالب وتسجيله وتخرجه، والانتقال إلى البرنامج، ومعادلة ما تعلمه الطالب سابقاً بما يتناسب مع طبيعة البرنامج، وتُطبق بعدالة. |  | شروط القبول محددة ومعتمدة في توصيف البرنامج، ومتضمنة في دليل البرنامج. | عضو 8
1-0-3 |  |  | شروط القبول معلنة على الموقع الإلكتروني للبرنامج. | عضو 8
1-0-3 |  |  | شروط الانتقال إلى البرنامج (التحويل) معلنة ومحددة في دليل البرنامج. | عضو 8
1-0-3 |  |  | نماذج معادلة الدراسة السابقة / آلية المعادلة لاستقبال الطلاب المحولين. | عضو 8
1-0-3 |  |  | نماذج من قرارات مجلس القسم بقبول أو رفض انتقال طلبة إلى البرنامج. | عضو 8
2-0-3 | يوفر البرنامج المعلومات الأساسية للطالب مثل: متطلبات الدراسة، الخدمات، والتكاليف المالية (إن وجدت)، بوسائل متنوعة. | ★ | دليل الطالب للخدمات الإلكترونية. | عضو 8
2-0-3 |  | ★ | دليل الطالب أو البرنامج متضمناً متطلبات الدراسة، الخدمات، والتكاليف المالية (إن وجدت). | عضو 8
2-0-3 |  | ★ | الموقع الإلكتروني للبرنامج. | عضو 8
3-0-3 | يتوفر لطالب البرنامج خدمات فعالة للإرشاد والتوجيه الأكاديمي والمهني والنفسي والاجتماعي، من خلال كوادر مؤهلة وكافية. | ★ | قرار إنشاء لجنة أو وحدة الإرشاد الأكاديمي بالبرنامج أو الكلية. | عضو 8
3-0-3 |  | ★ | دليل الإرشاد والتوجيه الأكاديمي والمهني والنفسي والاجتماعي للطالب. | عضو 8
3-0-3 |  | ★ | السير الذاتية للعاملين بوحدة الإرشاد الأكاديمي. | عضو 8
3-0-3 |  | ★ | نماذج من البرامج التوجيهية لاستقبال الطلاب الجدد على مستوى البرنامج/الكلية. | عضو 8
3-0-3 |  | ★ | الخدمات المقدمة من جهة تقديم الإرشاد المهني للطالب (مثل الدورات المقدمة من وحدة التدريب أو وحدة الخريجين الخاصة بالجانب المهني). | عضو 8
3-0-3 |  | ★ | الخدمات المقدمة من جهة تقديم الإرشاد والدعم النفسي والاجتماعي للطالب (وحدة الإرشاد والتوجيه في الكلية والجامعة). | عضو 8
3-0-3 |  | ★ | استطلاعات الرأي الشاملة التحليل للطلبة والخريجين عن رضاهم حول جودة الإرشاد المقدم إليهم من البرنامج. | عضو 8
4-0-3 | تُطبَّق آلية ملائمة للتعرف على الطلاب الموهوبين والمبدعين والمتفوقين والمتعثرين في البرنامج، وتتوفر برامج مناسبة لرعاية وتحفيز ودعم كل فئة منهم. |  | الإجراءات الموثقة في البرنامج/المؤسسة للكشف عن الطلاب الموهوبين. | عضو 8
4-0-3 |  |  | قائمة بالخدمات والبرامج المقدمة من الجهة المسؤولة عن رعاية الطلبة الموهوبين والمبدعين في البرنامج/المؤسسة. | عضو 8
4-0-3 |  |  | آليات دعم الطلبة المتفوقين والمتعثرين بالبرنامج. | عضو 8
4-0-3 |  |  | آليات الإعلان عن الأنشطة اللاصفية وتحفيز الطلبة على المشاركة فيها. | عضو 8
5-0-3 | تتوفر لطالب البرنامج أنشطة لا صفية في العديد من المجالات لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، ويتخذ البرنامج الإجراءات المناسبة لدعم وتحفيز مشاركتهم. |  | آليات الإعلان عن الأنشطة اللاصفية وتحفيز الطلاب على المشاركة فيها. | عضو 8
5-0-3 |  |  | بيان بالخدمات اللاصفية المقدمة للطالب. | عضو 8
5-0-3 |  |  | تقرير رضا الطلبة عن الأنشطة اللاصفية المقدمة لهم من قبل البرنامج. | عضو 8
5-0-3 |  |  | خطة البرنامج فيما يتعلق بالأنشطة اللاصفية وعلاقتها بنواتج تعلم البرنامج وبتنمية قدرات ومهارات الطالب. | عضو 8
6-0-3 | يطبق البرنامج آلية فعالة للتواصل مع الخريجين وإشراكهم في مناسباته وأنشطته، واستطلاع آرائهم والاستفادة من خبراتهم، ودعمهم، ويوفر قواعد بيانات محدثة وشاملة عنهم. |  | قرار إنشاء وحدة/لجنة تعنى بالخريجين بالبرنامج/المؤسسة وأهدافها ومهامها. | عضو 8
6-0-3 |  |  | آليات التواصل مع خريجي البرنامج، وقاعدة البيانات الموثقة الخاصة بالخريجين. | عضو 8
6-0-3 |  |  | قائمة بالخدمات التي يقدمها البرنامج لخريجيه. | عضو 8
6-0-3 |  |  | تقرير موثق حول مشاركة الخريجين في فعاليات البرنامج مثل محاضر الاجتماعات أو اللجنة الاستشارية للبرنامج أو يوم المهنة. | عضو 8
6-0-3 |  |  | تقرير استطلاع رأي الخريجين حول البرنامج. | عضو 8
6-0-3 |  |  | قرار تشكيل اللجنة الاستشارية للبرنامج متضمناً في التشكيل خريجي البرنامج ضمن أعضاء اللجنة. | عضو 8
7-0-3 | تُطبَّق آلية فعالة لتقويم كفاية وجودة الخدمات المقدمة للطالب وقياس رضاهم عنها، والاستفادة من النتائج في التحسين. | ★ | قرار تشكيل المجلس الطلابي ومهامه. | عضو 8
7-0-3 |  | ★ | تقرير استطلاعات رأي الطلبة حول جودة الخدمات المقدمة لهم. | عضو 8
7-0-3 |  | ★ | التقرير السنوي للبرنامج متضمناً خطط التحسين والتطوير بناءً على نتائج استطلاعات رأي الطلبة. | عضو 8
1-0-4 | يتوافر في البرنامج العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس، في جميع المواقع التي يقدم فيها البرنامج، وتُطبَّق آليات مناسبة للتحقق منها. | ★ | قائمة مفصلة لأعضاء هيئة التدريس في كل موقع يقدم فيه البرنامج مثل: (شطري الطالب والطالبات والفروع إن وجدت). | عضو 8
1-0-4 |  | ★ | نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة/في كل موقع. | عضو 8
1-0-4 |  | ★ | التقرير السنوي للبرنامج متضمناً مناقشة مؤشر نسبة عدد الطالب إلى عدد أعضاء هيئة التدريس. | عضو 8
1-0-4 |  | ★ | الخطة المستقبلية لتحديد الاحتياجات من أعضاء هيئة التدريس والمقدمة من قِبل البرنامج. | عضو 8
2-0-4 | تضم هيئة التدريس أو المتعاونين في البرامج المهنية من ذوي الخبرة والمهارة العالية في مجال البرنامج. |  | السير الذاتية لأعضاء هيئة التدريس أو المتعاونين من ذوي الخبرة في مجال البرنامج. | عضو 8
2-0-4 |  |  | محضر مجلس القسم الخاص بمناقشة احتياجات البرنامج المستقبلية من أعضاء هيئة التدريس المهنيين. | عضو 8
3-0-4 | يشارك أعضاء هيئة التدريس في الأنشطة الأكاديمية والبحثية والإنتاج العلمي بكفاءة وانتظام، وتُعد مشاركتهم في هذه الأنشطة أحد محكات تقييمهم. |  | نماذج من مشاركات أعضاء هيئة التدريس في فعاليات البرنامج الأكاديمية مثل: ورش العمل، والمؤتمرات العلمية، والندوات. | عضو 8
3-0-4 |  |  | نماذج من مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج (مثل القرارات والشهادات وصور المشاركة) في اللجان على مستوى البرنامج والكلية والجامعة. | عضو 8
3-0-4 |  |  | نماذج من مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج في الإشراف العلمي على الرسائل والمشاريع البحثية. | عضو 8
3-0-4 |  |  | أمثلة من تحكيم المقترحات البحثية والمقالات العلمية من قبل أعضاء هيئة التدريس في البرنامج. | عضو 8
3-0-4 |  |  | قاعدة بيانات الإنتاج البحثي لأعضاء هيئة التدريس في البرنامج. | عضو 8
3-0-4 |  |  | تقرير مؤشرات الأداء المتعلقة بمجالات البحث العلمي. | عضو 8
3-0-4 |  |  | نموذج ملف تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس الذي يتضمن أنشطة بحثية وأكاديمية للأعضاء. | عضو 8
4-0-4 | تشارك هيئة التدريس في أنشطة الشراكة المجتمعية، وتُعد مشاركتهم في هذه الأنشطة أحد محكات تقييمهم. |  | قائمة بمشاركات أعضاء هيئة التدريس في فعاليات خدمة المجتمع. | عضو 8
4-0-4 |  |  | تقرير الشراكة المجتمعية للبرنامج. | عضو 8
4-0-4 |  |  | نموذج ملف تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس الذي يتضمن أنشطة خدمة المجتمع للأعضاء. | عضو 8
5-0-4 | يتلقى أعضاء هيئة التدريس برامج في التطوير المهني والأكاديمي، وفق خطة تلبي احتياجاتهم وتسهم في تطوير أدائهم. |  | تقرير تحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج. | عضو 8
5-0-4 |  |  | خطة التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس بالبرنامج. | عضو 8
5-0-4 |  |  | قائمة بالدورات التدريبية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، ونماذج من شهادات الحضور. | عضو 8
5-0-4 |  |  | تقرير استطلاعات رأي أعضاء هيئة التدريس عن برامج التدريب وأنشطة التطوير المهني. | عضو 8
5-0-4 |  |  | تقرير قياس أثر الدورات التدريبية المقدمة. | عضو 8
6-0-4 | يُقيَّم أداء هيئة التدريس بانتظام وفق معايير محددة ومعلنة، وتُقدَّم التغذية الراجعة لهم، ويُستفاد من النتائج في تحسين الأداء. |  | نموذج تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس السنوي. | عضو 8
6-0-4 |  |  | تقرير تقييم الطلبة للمقرر. | عضو 8
6-0-4 |  |  | نماذج من التغذية الراجعة المقدمة عن أداء أعضاء التدريس. | عضو 8
6-0-4 |  |  | استطلاعات رأي أعضاء هيئة التدريس عن مدى رضاهم عن طرق تقييم أدائهم، وعن مدى تقديم التغذية الراجعة لهم عن نتائج تقييمهم، ومدى إمكانية التظلم من نتائج التقييم إذا كانت غير مرضية لهم مع التحليل الكامل ووضع خطط التحسين. | عضو 8
6-0-4 |  |  | خطة تحسين أداء أعضاء هيئة التدريس في ضوء عمليات التقييم. | عضو 8
1-0-5 | يتحقق البرنامج من كفاية ومناسبة مصادر التعلم والخدمات المقدمة بما يتناسب مع احتياجاته وأعداد الطالب، ويتم تحديثها بصورة دورية. |  | قائمة بالكتب المقررة والمراجع مع عدد النسخ المتوفرة بالمكتبة. | عضو 2
1-0-5 |  |  | رابط المكتبة الرقمية السعودية. | عضو 2
1-0-5 |  |  | تقرير تقييم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس عن كفاية ومناسبة مصادر التعلم والخدمات المقدمة. | عضو 2
2-0-5 | يتوفر لهيئة التدريس والطالب والموظفين في البرنامج التهيئة والدعم الفني المناسبين للاستخدام الفعال لمصادر ووسائل التعلم. |  | قائمة بخدمات التدريب والتهيئة المقدمة من المكتبة المركزية والمكتبة الرقمية السعودية لهيئة التدريس والطلبة والموظفين بالبرنامج حول الاستخدام الفعال لمصادر التعلم. | عضو 2
2-0-5 |  |  | حصر خدمات الدعم الفني المتوفرة في المكتبة المركزية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في البرنامج. | عضو 2
2-0-5 |  |  | تقرير رضا المستفيدين (طلبة، أعضاء هيئة تدريس، موظفين) عن خدمات التدريب والتهيئة حول الاستخدام الفعال لمصادر التعلم. | عضو 2
3-0-5 | تُطبَّق معايير السلامة والحفاظ على البيئة والتخلص من النفايات الخطرة بكفاءة وفاعلية، مع توفر جميع متطلبات الصحة والسلامة العامة والمهنية في المرافق والتجهيزات، والأنشطة التعليمية والبحثية. | ★ | دليل إدارة المخاطر بالبرنامج / المؤسسة. | عضو 2
3-0-5 |  | ★ | قائمة بمتطلبات الصحة والسلامة العامة والمهنية في المرافق والتجهيزات، والأنشطة التعليمية والبحثية في البرنامج/الكلية. | عضو 2
3-0-5 |  | ★ | صور توضيحية لمتطلبات الصحة والسلامة العامة والمهنية في المرافق والتجهيزات، والأنشطة التعليمية والبحثية في البرنامج/الكلية. | عضو 2
3-0-5 |  | ★ | نماذج من تقارير مراجعة كفاءة وسائل الصحة، والسلامة العامة، والمهنية. | عضو 2
3-0-5 |  | ★ | عقد الشركة المسؤولة عن التخلص من النفايات الخطرة. | عضو 2
3-0-5 |  | ★ | سجل التخلص الآمن من النفايات الخطرة. | عضو 2
4-0-5 | يتوفر للبرنامج التقنيات والخدمات والبيئة المناسبة للمقررات التي تُقدَّم إلكترونياً أو عن بُعد وفق المعايير الخاصة بها. |  | قائمة بالخدمات التقنية ووسائل الاستخدام التي يقدمها نظام التعلم الإلكتروني للطلبة وأعضاء هيئة التدريس. | عضو 2
4-0-5 |  |  | أمثلة من تقارير حضور الطلبة من خلال نظام التعلم الإلكتروني ونماذج من تكليفات الطلبة والمنتديات. | عضو 2
4-0-5 |  |  | بيان بالمعامل الإلكترونية بالبرنامج / الكلية. | عضو 2
4-0-5 |  |  | الخدمات التي تقدمها المكتبة الرقمية لطلبة البرنامج وأعضاء هيئة التدريس. | عضو 2
4-0-5 |  |  | استطلاع رأي الطلبة حول التقنيات والخدمات والبيئة المناسبة للمقررات التي تقدم إلكترونياً أو عن بُعد. | عضو 2
5-0-5 | يعمل البرنامج على تقويم فاعلية وكفاءة مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات بأنواعها، ويُستفاد من ذلك في التحسين. |  | تقارير استطلاعات رأي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس حول فاعلية وكفاءة مصادر التعلم والمرافق والتجهيزات. | عضو 2
5-0-5 |  |  | مناقشة مجلس القسم للتقرير السنوي للبرنامج وخطط التحسين والقرارات المبنية عليها. | عضو 2