## Slide 1: اجتماع انطلاق لجنة الاعتماد البرامجي
الثلاثاء ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٦
Notes: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم جميعاً.
أشكركم على حضوركم وعلى قبولكم المشاركة في لجنة الاعتماد البرامجي.
هذا اجتماع قصير لا يتجاوز نصف ساعة، هدفه أن نتعرف على الخطة وطريقة العمل والأدوات التي سنستخدمها، قبل أن نبدأ فعلياً بجمع الأدلة الأسبوع القادم.
ونعمل على ثلاثة برامج: بكالوريوس علوم الحاسب، وبكالوريوس علوم البيانات، وماجستير علوم البيانات.

## Slide 2
لماذا نحن هنا؟
2
لجنة الاعتماد البرامجي | اجتماع الانطلاق
نبدأ رحلة الاعتماد البرامجي بتشخيص واضح: أين يقف كل برنامج من معايير الاعتماد، وما الذي ينقصه؟
3
برامج أكاديمية
9
أعضاء في اللجنة
8
أسابيع للمرحلة الأولى
634
دليلاً للفحص
هدف اللقاء: التعريف بتشكيل اللجنة ومراحل الاعتماد والخطة التنفيذية وملف العمل، ليبدأ الجميع بالطريقة نفسها
Notes: لماذا نحن هنا؟
نحن نبدأ رحلة الاعتماد البرامجي، وأول خطوة فيها أن نعرف بدقة أين يقف كل برنامج: ما الأدلة الموجودة، وما الناقص، وما الذي يحتاج تحسيناً.
عندنا ثلاثة برامج، واللجنة من تسعة أعضاء، ومدة المرحلة الأولى ثمانية أسابيع، وسنفحص فيها ما يقارب ستمئة وأربعة وثلاثين دليلاً.
الرقم كبير، لكنه موزع بشكل متوازن على الأعضاء، ومع أداة واضحة سيكون العمل منظماً وسهلاً بإذن الله.

## Slide 3
تشكيل اللجنة
2
لجنة الاعتماد البرامجي | اجتماع الانطلاق
رئيسة اللجنة
د. نهلة بنت سعد القثامي
القيادة والمتابعة، ومراجعة كفاية أدلة المحكات الأساسية
رئيسة الجودة
د. عبير بنت عبدالله راجحي
متابعة متطلبات التقدم للاعتماد مع لجنة الجودة
أمينة اللجنة والمراجِعة
أ. فاطمة بنت سلمان الخزعل
المراجعة الأسبوعية للأدلة، ولوحة المتابعة، والرسالة الأسبوعية
الأعضاء
د. سلطان بن سعيد الشمراني
د. احمد بن عوض البشري
د. يثرب بنت سعد القحطاني
د. عبدالله بن محمد البركاتي (وفهرسة الأدلة)
د. عمر بن محمد موسى
د. حسن بن سعد القحطاني
بقرار من عميد الكلية
Notes: صدر قرار تشكيل اللجنة من سعادة العميد.
أنا بصفتي رئيسة اللجنة أتولى القيادة والمتابعة، وأراجع بنفسي كفاية أدلة المحكات الأساسية، لأنها الأكثر تأثيراً في قرار الاعتماد.
الدكتورة عبير، رئيسة الجودة، تتابع متطلبات التقدم للاعتماد مع لجنة الجودة، مثل التوصيفات والتقارير السنوية ومؤشرات الأداء.
الأستاذة فاطمة أمينة اللجنة، وهي التي تراجع الأدلة التي نرفعها أسبوعياً، وتتابع لوحة الإنجاز، وترسل لنا الرسالة الأسبوعية.
والأعضاء الستة، كل عضو مسؤول عن معيار للبرامج الثلاثة، والتوزيع موجود في ملف العمل. والدكتور عبدالله البركاتي إضافة إلى معياره مسؤول عن نظام ترميز الأدلة وفهرستها.

## Slide 4
مراحل الاعتماد الأربع
2
لجنة الاعتماد البرامجي | اجتماع الانطلاق
1
توفير البنية الأساسية
المخرج: فريق وخطة تنفيذ
منسق وفريق للاعتماد، وخطة تنفيذ بمسؤولين ومواعيد
2
مراجعة البرنامج الأكاديمي وتقويمه
المخرج: برنامج مراجَع
مراجعة نواتج التعلم وأساليب التقييم، وجمع الأدلة وفق المعايير
3
إعداد الأدلة وتنظيمها
المخرج: مستودع أدلة مكتمل
مستودع وترميز للأدلة، وخطة استكمال، وزيارة تجريبية
4
ترتيب زيارة فريق المراجعة
المخرج: جاهزية كاملة للزيارة
النسخة النهائية للدراسة الذاتية، وتهيئة المستفيدين والمرافقين
المصدر: نموذج المراحل الأربع للاعتماد البرامجي
Notes: رحلة الاعتماد البرامجي تمر بأربع مراحل:
الأولى توفير البنية الأساسية، ومخرجها فريق وخطة تنفيذ، وهذا ما نحن فيه الآن.
الثانية مراجعة البرنامج الأكاديمي وتقويمه، مثل نواتج التعلم وأساليب التقييم، وجمع الأدلة وفق المعايير، ومخرجها برنامج مراجَع.
الثالثة إعداد الأدلة وتنظيمها في مستودع مرمّز، ووضع خطة لاستكمال الناقص، ومخرجها مستودع أدلة مكتمل.
والرابعة ترتيب زيارة فريق المراجعة، ومخرجها جاهزية كاملة للزيارة.
هذه المراحل ليست منفصلة تماماً، فبعض خطواتها تسير معاً، وخطتنا تأخذ منها بشكل عملي كما سنرى الآن.

## Slide 5
أين نحن؟ الخطة العامة
2
لجنة الاعتماد البرامجي | اجتماع الانطلاق
المرحلة الأولى
تقييم الجاهزية وفحص الأدلة
المدة: 8 أسابيع
المخرج: تقرير جاهزية + فهرس أدلة + خطة استكمال
نحن هنا
المرحلة الثانية
إعداد الدراسة الذاتية واستكمال ملف الأدلة
المدة: بعد تحقق الجاهزية
المخرج: الدراسة الذاتية + ملف أدلة مكتمل
المرحلة الثالثة
المراجعة النهائية والتقديم والاستعداد للزيارة
المدة: وفق خطة التقديم
المخرج: ملف تقديم نهائي + جاهزية للزيارة
مسار موازٍ – القسم العلمي: مراجعة رسالة البرنامج وأهدافه، ونواتج التعلم، وأساليب التدريس والتقويم، بالتوازي مع المرحلة الأولى
Notes: هذه خطتنا العامة، وهي ثلاث مراحل.
نحن الآن في المرحلة الأولى: تقييم الجاهزية وفحص الأدلة، ومدتها ثمانية أسابيع. مخرجها تقرير جاهزية لكل برنامج، وفهرس للأدلة، وخطة لاستكمال الناقص.
بعدها المرحلة الثانية: إعداد الدراسة الذاتية واستكمال ملف الأدلة، ونبدأها عندما تصل البرامج لمستوى مناسب من الجاهزية.
ثم المرحلة الثالثة: المراجعة النهائية والتقديم والاستعداد للزيارة.
وبالتوازي معنا، القسم العلمي يراجع الجوانب الأكاديمية مثل الرسالة والأهداف ونواتج التعلم.

## Slide 6
الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى
2
لجنة الاعتماد البرامجي | اجتماع الانطلاق
1
2
3
4
5
6
7
8
الأسبوع
الانطلاق، ونظام الترميز، وإنشاء المستودع
جمع الأدلة وتقييمها وتسجيل الفجوات (الأعضاء)
المراجعة الأسبوعية للأدلة (أ. فاطمة)
متابعة متطلبات التقدم مع لجنة الجودة (د. عبير)
اجتماع منتصف الخطة
مراجعة كفاية المحكات الأساسية (د. نهلة)
اعتماد خطة الاستكمال وفهرس الأدلة
تقرير الجاهزية والعرض على إدارة الكلية
يبدأ الأسبوع الأول يوم الأحد 25 أكتوبر 2026 • الاجتماعات في الأسابيع 1 و4 و7
Notes: هذه الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى، وهي ثمانية أسابيع بدأت يوم الأحد 25 أكتوبر.
في الأسبوع الأول: اجتماعنا اليوم، والدكتور عبدالله يعتمد نظام ترميز الأدلة، وأنشئ أنا المستودع والملف المشترك وأعطي الصلاحيات.
من الأسبوع الثاني إلى السادس: كل عضو يجمع أدلة معياره ويقيّمها، ويسجل الفجوات والإجراء المطلوب لكل دليل ناقص في الوقت نفسه. والأستاذة فاطمة تراجع ما يُرفع أسبوعياً.
الدكتورة عبير تتابع متطلبات التقدم مع لجنة الجودة طوال الفترة، وتطلعنا على حالتها في الأسبوعين الرابع والسابع.
في الأسبوع الرابع نجتمع في منتصف الخطة، وفي السادس أراجع كفاية أدلة المحكات الأساسية.
في السابع نعتمد خطة الاستكمال، ويُعد الدكتور عبدالله فهرس الأدلة.
وفي الثامن نُعد تقرير الجاهزية لكل برنامج ونعرضه على إدارة الكلية.
وبالنسبة لمراجعة رسالة البرنامج وأهدافه، فهي من اختصاص القسم العلمي، وتسير بالتوازي مع عملنا. دورنا في اللجنة أن نتأكد من وجود أدلتها في المحك 1-1-1، مثل مصفوفة الاتساق والنشر على الموقع. وأي تحديث يعتمده القسم خلال فترة عملنا، نأخذ أحدث نسخة معتمدة منه في المستودع.

## Slide 7
آلية فحص الأدلة
2
لجنة الاعتماد البرامجي | اجتماع الانطلاق
بنود الفحص
1
توفر الدليل
وجود الدليل المطلوب
2
الاعتماد
معتمد من الجهة المختصة متى ما كان الاعتماد مطلوباً
3
الحداثة
محدّث ويعكس الوضع الحالي والفترة المطلوبة
4
الارتباط بالمحك
يغطي متطلبات المحك بصورة مباشرة وكافية
5
إثبات التطبيق
يثبت التنفيذ الفعلي واستخدام النتائج في التحسين
حالة الدليل
متوفر ومكتمل
مستوفٍ لبنود الفحص
متوفر ويحتاج تحسين
يحتاج استكمالاً أو تحديثاً أو اعتماداً أو إثبات تطبيق
غير متوفر
لا يوجد دليل يثبت استيفاء المتطلب
نوع الفجوة (للدليل الناقص):
هل العمل يتم فعلاً؟
نعم ← فجوة توثيق • لا أو جزئياً ← فجوة تطبيق
ويُكتب معها الإجراء المطلوب والموعد
Notes: كيف نفحص الدليل؟ كل عضو يراجع أدلة معياره وفق خمسة بنود:
أولاً، هل الدليل موجود؟ ثانياً، هل هو معتمد من الجهة المختصة؟ ثالثاً، هل هو حديث ويعكس الوضع الحالي؟ رابعاً، هل يغطي متطلبات المحك مباشرة؟ وخامساً، هل يثبت التطبيق الفعلي، وأن النتائج استُخدمت في التحسين؟ فلا يكفي وجود سياسة أو نموذج فقط.
بعدها نختار حالة الدليل: متوفر ومكتمل إذا استوفى البنود، أو متوفر ويحتاج تحسين، أو غير متوفر.
وإذا كان ناقصاً، نحدد نوع الفجوة بسؤال واحد: هل العمل يتم فعلاً؟ إذا كان يتم لكن الورقة ناقصة فهي فجوة توثيق، وعلاجها سريع. وإذا كان العمل لا يتم أو يتم جزئياً فهي فجوة تطبيق، وتحتاج وقتاً أطول.
ومثال ذلك: إذا وُزعت استبانة رضا الطلاب ولا يوجد تقرير، فهي فجوة توثيق. وإذا لم تُوزع أصلاً، فهي فجوة تطبيق.
وفي ملف العمل ورقة كاملة بأمثلة من المحكات للرجوع إليها.

## Slide 8
ملف العمل
2
لجنة الاعتماد البرامجي | اجتماع الانطلاق
أوراق الفحص (3)
ورقة لكل برنامج: يعبّئ فيها كل عضو أدلة معياره
أمثلة التصنيف
أمثلة من المحكات على كل حالة
تقرير الأدلة
قائمة الأدلة حسب البرنامج والحالة
لوحة المتابعة
نسب الإنجاز والجاهزية تتحدث تلقائياً
خطة العمل
الخطة التنفيذية وآلية الفحص
الإعدادات واللجنة
الأعضاء وتوزيع المعايير
متطلبات التقدم
متطلبات الاعتماد ومكان معالجتها
مراجعة الرسالة
نموذج مقترح للقسم العلمي
ما يعبّئه العضو: حالة الدليل • نوع الفجوة • الإجراء المطلوب • الموعد • رابط الدليل في المستودع
Notes: هذا ملف العمل، وسأشاركه معكم الآن على الشاشة.
الأهم لكم أوراق الفحص الثلاث، ورقة لكل برنامج. كل عضو يصفّي عمود المسؤول على اسمه فتظهر أدلته فقط.
لكل دليل يختار حالة الدليل، وإن كان ناقصاً يختار نوع الفجوة ويكتب الإجراء المطلوب والموعد، ويضع رابط الدليل في المستودع. والأولوية تظهر تلقائياً.
إذا كان الدليل مكتملاً تتلون بقية الخانات بالرمادي، ولو كُتب فيها بالخطأ تتلون بالأحمر.
لوحة المتابعة تتحدث تلقائياً مع كل إدخال، وورقة تقرير الأدلة تعرض قائمة الأدلة حسب البرنامج والحالة.
وورقة أمثلة التصنيف أنصحكم بالاطلاع عليها قبل البدء.
(الآن أعرض الملف وأوضح ورقة فحص واحدة كمثال.)

## Slide 9
كيف نتابع العمل؟
2
لجنة الاعتماد البرامجي | اجتماع الانطلاق
ملف مشترك
يعبّئ كل عضو ورقته مباشرة، ولوحة المتابعة تعرض الإنجاز أولاً بأول
رسالة أسبوعية
كل خميس في قروب اللجنة: نسبة الإنجاز لكل برنامج، ومعالجة أي تحديات
ثلاثة اجتماعات فقط
الانطلاق في الأسبوع 1 • منتصف الخطة في الأسبوع 4 • مناقشة الفجوات في الأسبوع 7
من لديه استفسار أو تردد في أي دليل، يتواصل مع الرئيسة أو الأمينة مباشرة دون انتظار الاجتماع
Notes: لن يكون عندنا اجتماع أسبوعي، حتى لا نثقل عليكم.
المتابعة تتم بثلاث طرق: الملف المشترك الذي يعبّئه كل عضو مباشرة ولوحة المتابعة تعرض الإنجاز أولاً بأول.
والرسالة الأسبوعية كل خميس من الأستاذة فاطمة، توضح نسبة الإنجاز لكل برنامج ومعالجة أي تحديات.
وثلاثة اجتماعات فقط: اليوم، ثم في منتصف الخطة في الأسبوع الرابع، ثم لمناقشة الفجوات في الأسبوع السابع.
ومن عنده أي استفسار أو تردد في دليل، يتواصل معي أو مع الأستاذة فاطمة مباشرة.

## Slide 10
الخطوات القادمة
2
لجنة الاعتماد البرامجي | اجتماع الانطلاق
1
استلام رابط الملف المشترك والمستودع
هذا الأسبوع
2
الاطلاع على آلية الفحص وورقة أمثلة التصنيف
هذا الأسبوع
3
اعتماد نظام ترميز الأدلة (د. عبدالله البركاتي)
قبل نهاية الأسبوع
4
البدء بجمع الأدلة وتقييمها في أوراق الفحص
من الأسبوع الثاني
Notes: الخطوات القادمة:
هذا الأسبوع ستصلكم روابط الملف المشترك والمستودع.
أرجو من الجميع الاطلاع على آلية الفحص وورقة أمثلة التصنيف قبل البدء.
الدكتور عبدالله يعتمد نظام ترميز الأدلة قبل نهاية الأسبوع، حتى نرفع كلنا بالطريقة نفسها.
ومن الأسبوع الثاني نبدأ بجمع الأدلة وتقييمها.

## Slide 11
شُكْرًا
Notes: أشكركم مرة أخرى على تعاونكم وحضوركم، وأفتح المجال الآن لأسئلتكم واستفساراتكم.